## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค ( ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว )
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | การปฏิบัติงาน |  |  | ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินงาน | ชี้แจง/ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
|  |  | หน่วยนับ | แผน | ผลสะสม (1 ต.ค. 62 - เดือนที่รายงาน)
1 | ถ่ายทอดเทคโนโลยี | ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | ราย | 30 | 30 | จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตและการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมโรค แมลงศัตรูพืช” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบ้านบ่อภาคเหนือ หมู่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | เกษตรกรมีการมีความลำบากในการเดินทาง
2
หมายเหตุ :
1. ให้ผู้ปฏิบัติงานแนบรายงานใส่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุก ๆ โครงการ/กิจกรรมเป็นรายเดือน 2. สำหรับโครงการที่หน่วยงานเป็นที่ปรึกษา เช่น บางโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ใส่วันที่เข้าไปให้คำปรึกษาพร้อมรายละเอียดเรื่องที่ให้ความรู้กับผู้รับบริการ 3. แนบรูปการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม Word แล้วแนบพร้อมแบบรายงานในโปรแกรม SCE
ตัวอย่าง