แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

แบบรายงาน 11

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน

หน่วยงาน	กลุ่มวิชาการ สวส.และ ศวพ.ตาก

1. วัตถุประสงค์

2. เป้าหมาย

3. วิธีดำเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด)

| แผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ |  | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) |  | (ระบุขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด) | (ระบุระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มเดือนใด แล้วเสร็จเดือนใด) |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์บุกไข่เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า ศวพ. ตาก (งานใหม่) | เป้าหมายหลัก 1) แปลงรวบรวมพันธุ์บุกไข่ 1แปลง เพื่อสนับสนุนสายพันธุ์สำหรับวิจัย/พัฒนาพันธุ์/ปลูก เป้าหมายรอง 2) รายงานและเอกสารวิชาการ จำนวน............เรื่อง | 2 ราย? | 1) สำรวจ รวบรวมสายพันธุ์บุกไข่จากแหล่งต่างๆ จำนวน 4 แห่ง |  | ก.พ. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 2) ดูแล บำรุงรักษา จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 0.5 ไร่ และบันทึกข้อมูล ดังนี้ |  | ก.พ. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 2.1) ระบุสายพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 3 สายพันธุ์ จำนวน 30 ต้น ที่รวบรวมไว้ 2.2) บันทึก ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์ที่รวบรวมพันธุ์ในแปลง |  | ก.พ. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 3) บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ ทางเคมีของสายพันธุ์ต่างๆที่รวบรวมไว้ |  | ก.พ. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานและเอกสารวิชาการ ดังนี้ |  | ส.ค. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 4.1) จัดทำรายงาน การสำรวจพันธุ์บุกไข่ในพื้นที่ภาคเหนือ/ตะวันตก (แนบเอกสาร) |  |  |
|  |  |  | 4.2) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง สายพันธุ์และลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์และทางเคมีของบุกไข่ (แนบเอกสาร) |  | ส.ค. 63 - ก.ย. 64 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตบุกไข่ แบบ GAP หรืออินทรีย์ (ศวพ. ตาก) | เป้าหมายหลัก 1) เกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตบุกทราย ตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัด............ จากแปลง | 1 แปลง | 1) นัดหมาย ประชุมกลุ่มเกษตรกร ชื่อกลุ่มเกษตรกรผลิตบุกไข่แม่ระมาดหรือแม่สอด ในพื้นที่ อ.แม่ระมาดหรือแม่สอด จ.ตาก มีสมาชิก 20 ราย และคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นแปลงต้นแบบ 1 |  | มี.ค. 63 – เม.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.2.1 (ต่อ) (ชื่อเดิม: แปลงต้นแบบ) (ศวพ. ตาก) | ต้นแบบ 1 แปลง รวมเกษตรกร 20 ราย เป้าหมายรอง 2) รายงานการประเมินผลแปลงต้นแบบ ปีการผลิต 2563/ 2564 |  | แปลง |  |  |
|  |  |  | 2) วางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร และจัดทำแปลงต้นแบบ โดยสนับสนุนหัวพันธุ์ พันธุ์ 50 กก./ราย ระบบ GAPหรืออินทรีย์ (แนบเอกสาร) |  | มี.ค.63 – เม.ย.63 |
|  |  |  | 3) จัดประชุม/พบปะ เกษตรกรเพื่อระดมความคิดเห็น/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 3.1) จำนวน 1 ครั้ง เรื่อง การผลิตบุกไข่ ตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ |  | มิ.ย.63 – ก.ค. 63 |
|  |  |  | 4) สำรวจ สัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูล และประเมินผลแปลงต้นแบบ ดังนี้ |  | มี.ค. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 4.1) จัดทำรายงานการประเมินผลแปลงต้นแบบ (ด้านต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต/คุณภาพ/ส่งตัวอย่างวิเคราะห์สารสำคัญ และการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต) (แนบเอกสาร) |  | ส.ค. 63 - ม.ค. 64 |
| 1.2.2 การฝึก อบรมเกษตรกร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบุกไข่ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน....20.....ราย เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 เรื่อง | 20 ราย | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | พ.ค. 63 – พ.ค. 63 |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม |  | พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการการจัดฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | ก.ค. 63 – ก.ค. 63 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แนบเอกสาร) |  | ส.ค. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (แนบเอกสาร) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด |
| 1.2.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) เผยแพร่เอกสารวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง เป้าหมายรอง 1) จำนวนผู้ที่ได้รับบริการองค์ความรู้ที่เผยแพร่ 50 ราย หรือ 5 กลุ่ม | 1 เรื่อง | 1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบุกไข่ (การปลูก เทคโนโลยีการผลิตและดูแลรักษา ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย์) (แนบเอกสาร) |  | มี.ค. 63 - ก.ย. 63 |
| 1.2.4 ต้นแบบระบบการผลิตสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากรากในระบบปิด งานใหม่ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ได้ฐานความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรแบบใหม่ ที่เน้นการสร้างสารทุติยภูมิ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น จำนวน 1 แห่ง (ฐาน) | 1 แห่ง | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบ |  | มี.ค. 63 – มิ.ย. 63 |
|  |  |  | 2) การสร้างต้นแบบระบบการผลิต ทดสอบคุณภาพผลผลิต ประเมินความพึงพอใจในผลผลิต |  | มิ.ย. 63 – ก.ย.63 |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากรากในระบบปิด (แนบเอกสาร) |  | มี.ค. 63 – ก.ย.64? |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.2.4 (ต่อ) (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพร 1 เรื่อง 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในต้นแบบระบบการผลิตสมุนไพรในระบบปิด จำนวน 10 ราย |  | 4) การถ่ายทอดความรู้ต้นแบบการผลิตสู่สาธารณะ 20 ราย ปี 2563 จำนวน 1 หลักสูตรๆละ 10 ราย ปี 2564 จำนวน 1 หลักสูตรๆละ 10 ราย (เอกสารแนบ รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ส.ค. 63 – ก.ย. 64 ? |
| 1.2.5 การผลิตโสมตังกุย หรือโกฐเชียงในระบบ root cultureเพื่อให้สร้างสารทุติยภูมิสูง งานใหม่ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) การผลิตพืชสมุนไพรในระบบ root culture จำนวน 1 วิธีการ 2) เอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตโสมตังกุย (โกฐเชียง) ในระบบ root culture 1 เรื่อง เป้าหมายรอง 1) รายงานการผลิตพืชในระบบ root culture 1 เรื่อง 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้วิธีการผลิตพืชในระบบ root culture จำนวน.....ราย | 1 วิธี | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบ |  | มี.ค. 63 – พ.ค. 63 |
|  |  |  | 2) การสร้างระบบการผลิต ทดสอบคุณภาพผลผลิต ประเมินความพึงพอใจในผลผลิต |  | มิ.ย. 63 – ธ.ค. 63 |
|  |  | 1 เรื่อง | 4) จัดทำรายงานการผลิตพืชสมุนไพรในระบบ root culture (เอกสารแนบ) |  | เม.ย. 63 – ก.ย.63 |
|  |  |  | 3) การถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิตสู่สาธารณะ 10 ราย (เอกสารแนบ รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด มี.ค. 64 – พ.ค. 64 |
|  |  |  | 5) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตโสมตังกุย (โกฐเชียง) ในระบบ root culture (เอกสารแนบ) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด (มิ.ย.64-ก.ย. 64) |
| 1.2.6 การฝึก อบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง การผลิตโสมตังกุย หรือโกศเชียง ในระบบ root culture เพื่อการ ผลิตวัตถุดิบของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน....10.....ราย เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 เรื่อง | 10 ราย | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด ม.ค. 64- ก.พ. 64 |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม นักวิจัย/เกษตรกร |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด ม.ค. 64- มี.ค. 64 |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด มี.ค. 64– พ.ค. 64 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เอกสารแนบ) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด (มิ.ย.64-ก.ค. 64) |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าฝึกอบรมในภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (เอกสารแนบ) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด (มิ.ย.64-ก.ค. 64) |
| ขอเปลี่ยนแปลงไปดำเนินงานในปี 64 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 การผลิตสารสำคัญ จากบัวบก ในรูปแบบ Ecology botanical plant เพื่อให้ได้สารทุติยภูมิสูงและลดการ ปนเปื้อนโลหะหนัก | เป้าหมายหลัก 1) การผลิตพืชสมุนไพร ในรูปแบบ Ecology botanical plant จำนวน 1 วิธีการ เป้าหมายรอง 1) รายงานการผลิตพืชในระบบ Ecology botanical plant 1 เรื่อง | 1 วิธี | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบ |  | มี.ค. 63 – พ.ค. 63 |
|  |  |  | 2) การสร้างระบบการผลิต ทดสอบคุณภาพผลผลิต ประเมินความพึงพอใจในผลผลิต |  | พ.ค. 63 – ก.ค. 63 |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการผลิตในระบบ Ecology botanical plant (เอกสารแนบ) |  | เมษ. 63 – ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.2.7 (ต่อ) งานใหม่ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตพืชในระบบ Ecology botanical plant 15 ราย |  | 4) การถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิตสู่สาธารณะ 15 ราย (เอกสารแนบ รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ส.ค. 63 – ส.ค. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์รากโสมไทย 1 เรื่อง 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 กลุ่ม จำนวน.......ราย | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ |  | มี.ค. 63 – พ.ค. 63 |
|  |  |  | 2) การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ |  | พ.ค. 63 – ก.ค. 63 |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (เอกสารแนบ) |  | เมษ. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ชุมชน 1 กลุ่ม (เอกสารแนบ รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ส.ค. 63 – ส.ค. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 การฝึก อบรม การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน....30.....ราย เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 เรื่อง | 30 ราย | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | มิ.ย. 63 - มิ.ย. 63 |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม นักวิจัย/เกษตรกร |  | มิ.ย. 63 – ก.ค. 63 |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการการจัดฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | ส.ค. 63 – ส.ค. 63 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แนบเอกสาร) |  | มิ.ย. 63 – ก.ย. 63 |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (แนบเอกสาร) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด |
| 2.2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน....30.....ราย เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 เรื่อง | 30 ราย | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | เมษ. 63 – พ.ค. 63 |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม นักวิจัย/เกษตรกร |  | พ.ค.63 - มิ.ย. 63 |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการการจัดฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | ก.ค. 63 - ก.ค. 63 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เอกสารแนบ) |  | ก.ค. 63 - ก.ค. 63 |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (เอกสารแนบ) |  | ส.ค. 63 – ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 2.2.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) เผยแพร่เอกสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง เป้าหมายรอง 2) จำนวนผู้ที่ได้รับบริการองค์ความรู้ที่เผยแพร่ 100 ราย | 2 เรื่อง | การเผยแพร่องค์ความรู้ แผ่นพับ และนิทรรศการอื่นๆ ดังนี้ |  |  |
|  |  |  | 1) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ |  | เมษ. 63 - ก.ค. 63 |
|  |  |  | 2) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC |  | ก.ค. 63 - ส.ค. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสำรวจและปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) ข้อมูลเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร ใน 8 จังหวัด จำนวน 30 ราย เป้าหมายรอง 2) ทราบปัญหาเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่สำรวจ | 30 ราย | 1) ปรับปรุงแบบสำรวจข้อมูล และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ มะขามป้อม 5 จังหวัด (ปราจีนบุรี ฯลฯ) บุกไข่ 3 จังหวัด (ตาก แม่ฮ่องสอน ฯลฯ) |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 2) ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดวันนัดหมาย เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 30 ราย |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 3) ลงพื้นที่เป้าหมาย และเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ และตรวจสอบความถูกต้อง |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การเพิ่มจำนวนข้อมูลลงในฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 การเพิ่มจำนวนข้อมูลเกษตรกร (กลุ่มวิชาการ สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) เพิ่มจำนวนรายเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 2 ข้อมูล | 2 ข้อมูล 2 พืช? | 1) การนำข้อมูลสำรวจ มาบันทึกในแผ่นงานที่สร้างขึ้น ตามหัวข้อต่างๆที่กำหนด |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 2) การตรวจสอบความถูกต้อง และครบ ถ้วนทุกหัวข้อสำคัญ |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 3) จัดส่งไฟล์ แผ่นงานที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อย เพื่อนำไปรวบรวมจัดเก็บ ให้ง่ายต่อการใช้งาน |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การจัดเก็บฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร ให้ผ่านทางรูปแบบของ website บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานเกษมศักดิ์ ผลากร สวส.) | เป้าหมายหลัก 1) การสืบค้นสมุนไพรจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ อย่างน้อย ร้อยละ 75 ของจำนวนแบบสำรวจทั้งหมด | ร้อยละ 75 | 1) พัฒนาข้อมูลจากพื้นที่ ซึ่งได้บันทึกลงในในแผ่นงานแล้ว ให้สามารถแสดงชนิด พื้นที่ผลิต แหล่งผลิต เกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านการรับรอง GAP เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์ หรือสมุนไพรปลอดภัย ปนเปื้อนสารเคมีน้อย แสดงเทคโนโลยีพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 2) เชื่อมโยงข้อมูลผ่านหน่วยงานให้สามารถทราบสถานการณ์สมุนไพรในแต่ละฤดูกาลผลิต และผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิชาการเกษตร |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |
| 4.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมฯ | เป้าหมายหลัก 1) หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ได้รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 1) ประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ และ รายงานผลปฏิบัติการ ทุก 6 เดือน |  | ธ.ค. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 2) การติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานสรุปรวมผลการดำเนินโครงการ |  | เมษ. 63 - ก.ย. 63 |
|  |  |  | 3) ปรับปรุงกิจกรรม (ในขั้นตอนดำเนินงาน เร่งรัด ขยายงาน) |  | มี.ค. 63 - ก.ย. 63 |

4. พื้นที่/จังหวัดที่ดำเนินการ

5. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือผลที่ได้จากการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลงานเฉพาะ เดือนที่รายงาน | ผลงาน สะสม (1 ต.ค. 61 – เดือนที่รายงาน) | ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมย่อยตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) | (ระบุความก้าวหน้าของผลงานเฉพาะเดือนที่รายงาน เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.62 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของเดือน ม.ค. 62 ) | (ระบุผลงานสะสม เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.62 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 ) | (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการติดตามวัดผล หรือ การนำผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน เช่น แปลงเครือข่ายเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |

6. งบประมาณ (หน่วย: บาท)

| กิจกรรมที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุยอดรวมเงินงบประมาณที่ได้รับแต่ละกิจกรรมย่อย) | (ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-เดือนที่รายงาน) |  |

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

8. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

9. ภาพกิจกรรม

10. ผู้รับผิดชอบ (สามารถระบุมากกว่า 1 คน)

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ

10.1 ผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง			รับผิดชอบกิจกรรม

หน่วยงาน				โทร.				Email:

10.2 ผู้จัดทำรายงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง

หน่วยงาน				โทร.				Email:

เอกสารแนบส่ง

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์บุกไข่เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า

ตัวอย่าง

รายงานการสำรวจเพื่อรวบรวมสายพันธุ์บุกไข่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ/ภาคตะวันตก ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดพื้นที่สำรวจ

5. วิธีดำเนินการ

5.1) อุปกรณ์

5.2) วิธีการสำรวจ

5.3) การเก็บข้อมูล รวบรวมตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

1.2.1 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตบุกไข่ แบบ GAP หรืออินทรีย์

ตัวอย่าง

รายงานประเมินผลการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืช.....แบบ GAP หรืออินทรีย์ โดยจัดทำแปลงต้นแบบ

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และกลุ่มเป้าหมาย

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ยกตัวอย่าง

เชิงปริมาณ เช่น พื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิต.........ไร่ หรือ จำนวนร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของเกษตรกรในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืชที่ให้บริการ มีมากกว่า   ร้อยละ ..........

6. วิธีดำเนินการ

6.1 เก็บข้อมูลพื้นฐาน โดยทำแบบสำรวจ เช่น

- ข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกร (ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิก จำนวนแรงงาน พื้นฐานความรู้ด้านการเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน ฯลฯ)

- ข้อมูลพื้นที่การผลิต (ที่ตั้งแปลง การถือครอง เอกสารสิทธิ์ พิกัดแปลง สภาพพื้นที่ แหล่งน้ำ ฯลฯ)

- ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ผลิต (ชนิดพืช พันธุ์ เนื้อที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ฯลฯ)

- ข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิต/ต้นทุน ( ราคาพันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ค่าแรงงาน ฯลฯ)

- การรับรองมาตรฐานระบบการผลิต

6.2 วิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็น การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ฯลฯ

6.3 วางแผนการผลิตพืชต้นแบบ ทำการคัดเลือกพื้นที่/เกษตรกร และเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ แบบสอบถาม พันธุ์พืช เทคโนโลยี เป็นต้น

6.4 ทดสอบแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดสู่แก่เกษตรกร โดยวางแผนร่วมกับเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

6.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาการผลิต เช่น การผลิตแบบ GAP และอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต หรือการเพิ่มผลผลิต แก่เกษตรกร...........ราย จำนวน........3.........ครั้ง เรื่อง.............

ยกตัวอย่าง เช่น 1) การกำจัดวัชพืช 2) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 3)การเก็บเกี่ยวผลผลิต

6.6) ติดตาม บันทึกข้อมูลแปลง และประเมินผล

6.6.1 ประเมินผลงานตามตัวชี้วัด

| ผลผลิต/ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิต...... | 1 | ไร่ |  |  |
| 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการความรู้จากกิจกรรมการผลิตแปลงต้นแบบ | 50 | ราย |  |  |

6.6.2) ประเมินความเหมาะสมของพันธุ์พืชที่ใช้ในแปลงปลูก

1) การเจริญเติบโต (เติบโต แตกกอ ผลผลิต คุณภาพผลผลิต)

2) สภาพที่เหมาะสม ( ทนแล้ง ต้านทานโรค แมลง ต้นทุน)

3) ด้านตลาด (การยอมรับของตลาด รายได้/รายได้สุทธิ)

6.6.3) การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแปลงต้นแบบ โดยใช้โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำหนดระดับของความพึงพอใจดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด

7. สรุปผลและอภิปรายผล

8. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

1.2.2 การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบุกไข่

1.2.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตโสมตังกุย หรือโกศเชียง ในระบบ root

culture เพื่อการผลิตวัตถุดิบของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.1 การฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ

2.2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC

ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ........

๑. ชื่อหลักสูตร …………………………………………….…………………………………………….………………………………… 
 วันที่ ……………………………………………. ณ …………………………………………….

๒. เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

วัตถุประสงค์

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

ผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๓. กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ………คน เกษตรกร………คน (แนบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม) ……….……………

๔. สรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………………………

(แนบหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

๕. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) ในประเด็นต่างๆ

5.1) หลักสูตรการฝึกอบรม

5.2) วิทยากร

5.3) เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม

5.4) สถานที่จัดฝึกอบรม

5.5) การจัดการฝึกอบรม

5.6) ข้อมูล/ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

๖. งบประมาณที่ได้รับตามแผนการฝึกอบรม จำนวน …………….. บาท

๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจริง (แนบใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

๗.๑ งบประมาณที่ใช้ไป ………………….. บาท

๗.๒ กรณีใช้เงินเกินแผนงบประมาณ โปรดระบุแหล่งงบประมาณที่ได้รับมาเพิ่มเติม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….………

๗.๓ โปรดระบุสาเหตุที่ใช้งบประมาณไม่ครบตามแผนการอบรมฯ

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๘. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา……………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………

ข้อเสนอแนะ ……………………….…………………………………………….………………………………………………………….

๙. หมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดทำรายงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………

(มีรูปภาพกิจกรรม)

ตัวอย่าง

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

1.1 ต่อตนเอง ได้แก่.......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2 ต่อบุคคลอื่นๆ ได้แก่ ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านนำความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมนี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

1.2.4 ต้นแบบระบบการผลิตสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากรากในระบบปิด

1.2.5 การผลิตโสมตังกุย หรือโกฐเชียงในระบบ root cultureเพื่อให้สร้างสารทุติยภูมิสูง

1.2.7 การผลิตสารสำคัญ จากบัวบก ในรูปแบบ Ecology botanical plant เพื่อให้ได้สาร

ทุติยภูมิสูงและลดการปนเปื้อนโลหะหนัก

ตัวอย่าง

- รายงานการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากรากในระบบปิด

- รายงานการผลิตโสมตังกุย หรือโกฐเชียงในระบบ root cultureเพื่อให้สร้างสารทุติยภูมิสูง

- รายงานการผลิตสารสำคัญ จากบัวบก ในรูปแบบ Ecology botanical plant เพื่อให้ได้สารทุติยภูมิสูงและลดการปนเปื้อนโลหะหนัก

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบ/การผลิต

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนา

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาต้นแบบ/การผลิต โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาต้นแบบ/การผลิต

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

2.2.3) กระบวนการผลิต สูตรอาหารหรือส่วนประกอบในการเพาะเลี้ยง

2.2.4) นำผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลิต

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยระบบการผลิต

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลผลิตที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลผลิตที่พัฒนา จำนวน .... ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาต้นแบบ/การผลิต จากกลุ่มผู้รับการถ่ายทอด ในด้าน

3.1) ความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาต้นแบบ/การผลิต ภายหลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

3.2.) การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกในกลุ่มผู้ได้รับการถ่ายทอด

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์บุกไข่เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง สายพันธุ์และลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์และทางเคมีของบุกไข่

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

1.2.3 การเผยแพร่องค์ความรู้

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบุกไข่

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้

1) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง  การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

2) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.1 การแปรรูปรากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ

ตัวอย่าง

- รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์รากโสมไทยเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา และหรือความต้องการของกลุ่ม/ชุมชนแปรรูป

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ

2.2.3) กระบวนการผลิต สูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

2.2.4) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา จำนวน 50 ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ในด้าน

3.1) ความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังได้รับการพัฒนา

3.2.) การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)