แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

แบบรายงาน 11

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน

หน่วยงาน	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

1. วัตถุประสงค์

2. เป้าหมาย

3. วิธีดำเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด)

| แผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ |  | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) |  | (ระบุขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด) | (ระบุระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มเดือนใด แล้วเสร็จเดือนใด) |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.1.1 ผลิตหัวพันธุ์ว่านไตวายและว่านนางคำ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลอดโรค (งานใหม่ ต่อยอดงานเดิม) ศวส. เชียงราย | เป้าหมายหลัก ปี2563 1) สนับสนุนหัวพันธุ์ G0 ว่านไตวาย และว่านนางคำ จำนวน 6,000 หัวในปี 2563 ให้กับหน่วยงานขยายพันธุ์พืชสำหรับผลิตหัวพันธุ์ขยาย G1 โดยคาดว่าปี2565 จะได้หัวพันธุ์ G1 สนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกที่ต้องการพันธุ์ ในพื้นที่ 4 โซน 4 อำเภอ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย | 6,000 หัว | 1) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านไตวาย และว่านนางคำ จำนวน 6,000 ต้น หมายเหตุ ปี 2562 มีการเพาะเลี้ยงว่านไตวาย/ว่านนางคำ ในงานอนุรักษ์สมุนไพร |  | มี.ค.-เม.ย. 2563 -มีการแจก G0 ให้กับกลุ่มหมอเมืองเมื่อปลายปี 2562 แต่ไม่มีรายละเอียดแจ้ง |
|  |  |  | 2) อนุบาลต้นเนื้อเยื่อว่านนางคำ และว่านไตวายในถาดหลุม จำนวน 6,000 ต้น |  | พ.ค.-มิ.ย. 2563 |
|  |  |  | 3) ย้ายต้นกล้าลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติก และเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ (ก.พ.-มี.ค. 2564) ได้ผลผลิต ดังนี้ 3.1 หัวพันธุ์ G0 จำนวน 6,000 หัว สำหรับใช้ผลิตหัวพันธุ์ขยาย G1 ต่อไป |  | มิ.ย.- ก.ย.2563 หมายเหตุ -Unit cost ของหัวพันธุ์ G0 = 30 บ./หัว ใช่ไหม? |
|  |  |  | 3.2 รายชื่อเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ต้องการได้พันธุ์ว่านไตวาย และว่านนางคำ (แนบเอกสาร) |  | -การผลิตพันธุ์ต้องมีที่ไปที่มา และเกิดจากความต้องการจริง |
|  |  |  | 3.3 รายงานการผลิตหัวพันธุ์หลัก G0 ว่านไตวาย และว่านนางคำ (แนบเอกสาร) |  | -ควรทำเป็นรายงาน เพราะว่านชนิดนี้ไม่เป็นรู้จักของคนทั่วไป |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.1.2 การผลิตต้นเนื้อเยื่อ และหัวพันธุ์ขมิ้นชันตรัง 1 และ ตรัง 84-2 (งานต่อเนื่อง) ศวส. เชียงราย | เป้าหมายหลัก ปี2563 1) สนับสนุนต้นเนื้อเยื่อขมิ้นชันตรัง 1 และตรัง 84-2 จำนวน 5,000 ต้น สำหรับให้หน่วยงานใช้ผลิตหัวพันธุ์ G0 2) สนับสนุนต้นเนื้อเยื่อขมิ้นชันตรัง 1 และตรัง 84-2 จำนวน 1,000 ต้น สำหรับให้หน่วยงานศวส.เชียงราย ใช้เป็นแม่พันธุ์ขยายต่อในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 6,000 ต้น | 1) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชัน พันธุ์ตรัง1 และพันธุ์ 84-2 จำนวน 6,000 ต้น |  | เม.ย..- ก.ย.2563 |
|  |  |  | 2) การอนุบาลต้นกล้าขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 1 และพันธุ์ 84-2 ในถาดหลุม จำนวน 5,000 ต้น |  | เม.ย..- ก.ย.2563 |
|  |  |  | 3) ย้ายต้นกล้าลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดิน ภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติก เพื่อขยาย พันธุ์หลัก (G0) และเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ ได้ผลผลิต ดังนี้ |  | เม.ย..- ก.ย.2563 หมายเหตุ -Unit cost ของหัวพันธุ์ G0 = ? บ./หัว |
|  |  |  | 3.1) หัวพันธุ์ G0 จำนวน 5,000 หัว เพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์ ต่อไป (ม.ค.-ก.พ. 2564) |  | (ม.ค.-ก.พ. 2564) |
|  |  |  | 3.2 รายชื่อเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ต้องการได้พันธุ์ขมิ้นชันตรัง 1 และ ตรัง 84-2 (แนบเอกสาร) |  | -การผลิตพันธุ์ต้องมีที่ไปที่มา และเกิดจากความต้องการจริง |
|  |  |  | 4) ส่งหัวพันธุ์ (G0) ให้กับ หน่วยงานขยายพันธุ์ ที่ต้องการพันธุ์ไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป(ปี 2564) รวม 5,000 หัว (แนบเอกสาร) |  | เม.ย.- ก.ย.2563 - เมื่อส่งพันธุ์ให้ หน่วยงานต้องมีบัญชีรายชื่อผู้รับ จำนวนต้น เป็นหลักฐาน |
| 1.1.3 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตหัวพันธุ์ เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (งานต่อเนื่อง) ศวส. เชียงราย (ชื่อเดิม : ผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชัน G1 (ปลอดโรค) และขยายการผลิตสู่กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร) | เป้าหมายหลัก 1) ส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตพันธุ์ขยาย จำนวน 2 แปลง ในเดือน เม.ย./ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย (2 แปลง) 2) ผลิตหัวพันธุ์ขยาย G1 ใน ศวส.ชร.(1 แปลง) | 3 แปลง | 1) การผลิตหัวพันธุ์ขยาย G1 ที่ ศวส. เชียงราย โดยใช้หัว G0 500 หัว ปลูกบนวัสดุปลูก(กาบมะพร้าวสับ) ในโรงเรือนหลังคาพลาสติก จำนวน 500 กระถาง ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิต G1 500 หัว ใช่หรือ? |  | เม.ย. – ก.ย. 2563 -Unit cost ของหัวพันธุ์ G1 = ? บ./หัว ที่ผลิตในโรงเรือน |
|  |  |  | 2) ผลิตหัวพันธุ์ขยาย G1 ใน ศวส.ชร. โดยใช้หัวพันธุ์ G0 ในแปลงปลูก 2 งาน ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิต G1 4,000 หัว ในปีงบประมาณ 2564 |  | เม.ย. – ก.ย. 2563 -Unit cost ของหัวพันธุ์ G1 = ? บ./หัว ที่ผลิตในแปลงปลูก |
|  |  |  | 3) ส่งหัวพันธุ์ขยาย G0 ขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 1 และพันธุ์ 84-2 ที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูกาล 2562/2563 จำนวน 5,000 หัว ให้กับเกษตรกรที่จะปลูกขมิ้นชันในฤดูกาลใหม่ 2563/2564 เพื่อผลิตพันธุ์ขยาย G1 ในแปลงเกษตรกรที่ทำการคัดเลือก 2 กลุ่มๆละ 1 แปลง รวม 2 แปลง (ควรตอบคำถามให้ได้ว่า Unit cost ของหัวพันธุ์ G1 = ? บ./หัว ที่เกษตรกรผลิตได้) |  | พ.ค. – ก.ย. 2563 หมายเหตุ เนื่องจาก เป็นงานต่อเนื่อง เนื้องานควรแสดงผลที่สู่เกษตรกรได้ในปี 2563 ว่ามีความสำเร็จหรือไม่ ?โดย ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผล โดยการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อพันธุ์พืชดีที่สนับสนุน |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานการผลิตพันธุ์ขยาย G1และประเมินผลการใช้พันธุ์ดีที่สนับสนุนให้เกษตรกรขยายพันธุ์ (แนบเอกสาร) |  |  |
| 1.1.4 การผลิตต้นฟ้าทะลายโจร และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร | เป้าหมายหลัก 1) สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร 500 ต้น ในเดือนก.ย. 2563 ให้กับเกษตรกร จ.เชียงราย | 100 ราย | 1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ |  | เม.ย.-ก.ย. 2563 |
|  |  |  | 2) เพาะเมล็ด ย้ายต้นกล้าลงในวัสดุปลูก และดูแลรักษาต้นกล้า |  | หมายเหตุ กิจกรรมนอกแผนที่เสนอ |
|  |  |  | 3) รายชื่อเกษตรกรที่รับต้นพันธุ์(แนบเอกสาร) |  | ของบ |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 การบริการแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรให้กับเกษตรกรในเครือข่าย (งานต่อเนื่อง) ศวส. เชียงราย | เป้าหมายหลัก 1) ผู้ใช้บริการเครื่องมือเพื่อแปรรูปผลผลิตสด มีปริมาณน้ำหนัก 2,000 กก. | 2,000 กก. | 1) ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มใช้เครื่องมือ |  | ต.ค. 2562 -ก.ย.2563 |
|  |  |  | 2) บันทึกข้อมูล สรุปผลและจัดทำรายงาน ดังนี้ |  |  |
|  |  |  | 2.1) แสดงบัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ผู้ที่ใช้บริการเครื่องมือ (แนบเอกสาร) |  | ต.ค. 2562 -ก.ย.2563 |
|  |  |  | 2.2) จัดทำรายงาน เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรที่รับบริการใช้เครื่องมือ (แนบเอกสาร) |  | เริ่มต้น– สิ้นสุด หมายเหตุ เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง ควรจะมีข้อมูลในการแปรรูปของพืชที่มาใช้บริการเครื่องมือ |
| 2.1.2 การพัฒนาว่านหางจระเข้ ให้ได้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน | เป้าหมายหลัก 1) ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ ได้การรับรองมาตรฐาน มผช. จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 2) รายงานการพัฒนาว่านหางจระเข้ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน ….. กลุ่ม จำนวน.......ราย หมายเหตุ ผู้ดำเนินงาน ควรตรวจสอบเป้าหมายหลักว่า จะสามารถควบคุมตัวชี้วัดนี้เองได้หรือไม่? ทั้งนี้เป้าหมายหลักไม่สอดคล้องกับการดำเนินการในข้อ 7 ซึ่งเป็นเพียงการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองเท่านั้น ?ไม่ได้ระบุว่าต้องผ่านการรับรอง | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1) การคัดเลือกกลุ่ม/ชุมชนที่จะพัฒนา |  | พ.ย. 2562 |
|  |  |  | 2) การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาของกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น |  | พ.ย. 2562 |
|  |  |  | 3) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี เตรียมและส่งมอบพันธุ์พืชว่านหางจระเข้ |  | เม.ย.-พ.ค 2563 |
|  |  |  | 4) ปลูก และให้คำแนะนำการผลิตว่านหางจระเข้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ |  | พ.ค.-ก.ค.2563 |
|  |  |  | 5) รายงานการพัฒนาว่านหางจระเข้ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตามไตรมาส) |  | เม.ย.-ก.ย.2563 |
|  |  |  | 6) สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ชุมชน 1 กลุ่ม (แนบเอกสาร รายชื่อผู้ได้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ก.ค.2563 |
|  |  |  | 7) นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (แนบเอกสาร การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์) |  | ส.ค.-ก.ย.2563 |
| 2.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดง | เป้าหมายหลัก 1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 กลุ่ม จำนวน.......ราย | 2 ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ ปรับลดลงจากที่เสนอของบ | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ |  | เม.ย. 2563 |
|  |  |  | 2) การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ |  | พ.ค. –มิ.ย. 2563 |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (แนบเอกสาร) |  | เม.ย. – ก.ย. 2563 |
|  |  |  | 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ชุมชน 1 กลุ่ม (แนบเอกสาร รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ก.ค.- ส.ค. 2563 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 2.1.4 พัฒนาการผลิตลูกประคบให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) | เป้าหมายหลัก 1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน.......กลุ่ม/ราย | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1) การคัดเลือกกลุ่ม/ชุมชนที่จะพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาการผลิตลูกประคบ วางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ |  | ต.ค. 2562 - เม.ย. 2563 |
|  |  |  | 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเกษตรกร ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ |  | เม.ย. – ก.ค.2563 |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (แนบเอกสาร) |  | เม.ย. – ก.ย. 2563 |
|  |  |  | 4) สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (แนบเอกสาร รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | ก.ค.- ส.ค. 2563 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 การฝึกอบรมเกษตรกรและนักวิชาการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์ | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 เรื่อง | 20 คน | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | เม.ย. – พ.ค. 2563 |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม |  | พ.ค.- มิ.ย. 2563 |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการการจัดฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | ก.ค.-ส.ค. 2563 |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แนบเอกสาร) |  | ก.ย. 2563 |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผล การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (แนบเอกสาร) |  | ก.ย.-ต.ค.2563 |
| 2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ | เป้าหมายหลัก 1) จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 2) จัดนิทรรศการ จำนวน 1 เรื่อง เป้าหมายรอง 1) จำนวนผู้ที่ได้รับบริการองค์ความรู้ที่เผยแพร่.........ราย | 2 เรื่อง | 1) จัดทำคู่มือกระบวนการการผลิตขมิ้นชันอบแห้งตามมาตรฐาน GMP (แนบเอกสาร) |  | เม.ย. –ส.ค.2563 |
|  |  |  | 2) จัดนิทรรศการ เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน (แนบเอกสาร) หมายเหตุ การทราบจำนวนผู้ที่ได้รับบริการองค์ความรู้ ที่มีการเผยแพร่ออกไปหลายๆวิธี จะทำให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |  | เม.ย. –ส.ค.2563 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP (ชื่อเดิม: พัฒนาจุดรับและล้างผลผลิตในอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิต | เป้าหมายหลัก 1) กระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาและได้การรับรองมาตรฐาน เป้าหมายรอง 2) ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ | 1 แห่ง | 1) สำรวจสถานที่ผลิตและสรุปประเด็นปัญหาที่พบ |  | เม.ย.-พ.ค. 2563 |
|  |  |  | 2) จัดทำแผนการตรวจรับรอง และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต แผนผังการผลิต เป็นต้น เพื่อประกอบคำขอ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตรวจรับรอง |  | เม.ย.-พ.ค. 2563 |
|  |  |  | 3) จัดเตรียมสถานที่ตามหลักเกณฑ์ (ชี้แจง: การพัฒนาจุดรับและล้างผลผลิต อยู่ในขั้นตอนนี้) |  | มิ.ย.-ก.ค. 2563 |
|  |  |  | 4) ยื่นคำขอเพื่อตรวจนัดสถานที่ |  | ส.ค. 2563 |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| วัตถุดิบสมุนไพรให้ได้สถานที่/อาหารให้ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน GMP |  |  | 5) การตรวจสถานที่ และพิจารณาให้การรับรอง กรณีไม่ผ่านการตรวจรับรอง หลังจากที่ได้ทำการประเมินความพร้อมตามข้อกำหนดต่างๆ ให้ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำเป็น เพื่อยื่นขอรับรองใหม่ |  | ส.ค. 2563 |
|  |  |  | 6) รายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP ของ ศวส.เชียงราย (แนบเอกสาร) |  | เม.ย.-ก.ย. 2563 |

4. พื้นที่/จังหวัดที่ดำเนินการ

5. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือผลที่ได้จากการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลงานเฉพาะ เดือนที่รายงาน | ผลงาน สะสม (1 ต.ค. 61 – เดือนที่รายงาน) | ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมย่อยตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) | (ระบุความก้าวหน้าของผลงานเฉพาะเดือนที่รายงาน เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.63 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของเดือน ม.ค. 63 ) | (ระบุผลงานสะสม เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.63 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 ) | (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการติดตามวัดผล หรือ การนำผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน เช่น แปลงเครือข่ายเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |

6. งบประมาณ (หน่วย: บาท)

| กิจกรรมที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุยอดรวมเงินงบประมาณที่ได้รับแต่ละกิจกรรมย่อย) | (ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-เดือนที่รายงาน) |  |

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

8. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

9. ภาพกิจกรรม

10. ผู้รับผิดชอบ (สามารถระบุมากกว่า 1 คน)

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ

10.1 ผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง			รับผิดชอบกิจกรรม

หน่วยงาน				โทร.				Email:

10.2 ผู้จัดทำรายงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง

หน่วยงาน				โทร.				Email:

เอกสารแนบส่ง

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 ผลิตหัวพันธุ์ว่านไตวายและว่านนางคำ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลอดโรค

ตัวอย่าง

| พันธุ์ | หน่วยนับ | แผน | ผล | การนำไปใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ลำดับที่ | ว/ด/ปี | ชื่อ-สกุล ผู้รับหัว/ต้นพันธุ์ | ที่อยู่/เบอร์โทรติดต่อ | จำนวน หัว/ต้นพันธุ์ | หมายเหตุ |
| ว่านไตวาย | หัว | 3,000 | 3,000 | 1. | ...... | .......... | .......... | 1,000 | เหลือ2,000 หัวจะแจก จ่ายภาย ใน ต.ค. 63 |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| ว่านนางคำ | หัว | 3,000 | 3,000 | 1. | ...... | .......... | .......... | 1,000 | เหลือ2,000 หัวจะแจก จ่ายภาย ใน ธ.ค. 63 |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| รวม | หัว | 6,000 | 6,000 | รวม |  | 10 ราย |  | 2,000 หัว |  |

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 ผลิตหัวพันธุ์ว่านไตวายและว่านนางคำ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลอดโรค

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลการใช้หัวพันธุ์ดีที่สนับสนุนเกษตรกร ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

4.1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

4.2) กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มประเมิน (ราย)

5. วิธีดำเนินการ

5.1) ติดตามและประเมินความเหมาะสมของพันธุ์พืชที่แจกจ่ายในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร

5.1.1) การเจริญเติบโต (เติบโต แตกกอ คุณภาพผลผลิต)

5.1.2) สภาพที่เหมาะสม ( ทนแล้ง ต้านทานโรค แมลง)

5.2) การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพันธุ์ดีที่ได้รับแจกจ่าย โดยใช้โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

5.2.1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (เพศ อายุ สถานะภาพ)

5.2.2) การยอมรับพันธุ์พืชที่แจกจ่าย ทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 ความพึงพอพอใจในพันธุ์พืชที่ได้นำไปใช้

1.1) ความสมบูรณ์ของหัว/ต้นพันธุ์ที่ได้รับการแจกจ่าย

1.2) พันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง

1.3) พันธุ์ที่พืชได้รับแจกจ่าย ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

1.4) ภาพรวมของพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในปริมาณพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่ายในแต่ละครั้ง

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในขั้นตอนการแจกจ่ายพันธุ์พืช

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.1) ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.2) วิธีการให้คำแนะนำมีความเหมาะสม

โดยกำหนดระดับของความพึงพอใจดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

7. สรุปผลและอภิปรายผล

8. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 ผลิตหัวพันธุ์ว่านไตวายและว่านนางคำ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลอดโรค

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตหัวพันธุ์ว่านไตวายและว่านนางคำ และต้นทุน

2) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวว่านไตวาย ว่านนางคำ สำหรับแนะนำเกษตรกร

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.2 การผลิตต้นเนื้อเยื่อ และหัวพันธุ์ขมิ้นชันตรัง 1 และ ตรัง 84-2

ตัวอย่าง

| พันธุ์ | หน่วยนับ | แผน | ผล | การนำไปใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ลำดับที่ | ว/ด/ปี | ชื่อ-สกุล ผู้รับหัว/ต้นพันธุ์ | ที่อยู่/เบอร์โทรติดต่อ | จำนวน หัว/ต้นพันธุ์ | หมายเหตุ |
| ขมิ้นชันตรัง 1 | ต้น | 2,500 | 2,500 | 1. | ...... | .......... | .......... | 1,500 | เหลือ 1,000 หัวจะแจก จ่ายภาย ใน ต.ค. 63 |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
| ตรัง 84-2 | ต้น | 2,500 | 2,500 | 1. | ...... | .......... | .......... | 1,500 | เหลือ 1,000 หัวจะแจก จ่ายภาย ใน ต.ค. 63 |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
| ขมิ้นชันตรัง 1 | ต้น | 500 | 500 | - | - | ศวส. เชียงราย | - | - | ใช้ผลิตแม่พันธุ์ |
| ตรัง 84-2 | ต้น | 500 | 500 | - | - | ศวส. เชียงราย | - | - | ใช้ผลิตแม่พันธุ์ |
| รวม | ต้น | 6,000 | 6,000 | รวม |  | 8 ราย |  | 3,000 หัว |  |

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.2 การผลิตต้นเนื้อเยื่อ และหัวพันธุ์ขมิ้นชันตรัง 1 และ ตรัง 84-2

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลการใช้หัวพันธุ์ดีที่สนับสนุนเกษตรกร ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

4.1) จำนวนเกษตรกร/หน่วยงานขยายพันธุ์พืช ที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

4.2) กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มประเมิน (ราย)

5. วิธีดำเนินการ

5.1) ติดตามและประเมินความเหมาะสมของพันธุ์พืชที่แจกจ่ายในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร

5.1.1) การเจริญเติบโต (เติบโต แตกกอ คุณภาพผลผลิต)

5.1.2) สภาพที่เหมาะสม ( ทนแล้ง ต้านทานโรค แมลง)

5.2) การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพันธุ์ดีที่ได้รับแจกจ่าย โดยใช้โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

5.2.1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (เพศ อายุ สถานะภาพ)

5.2.2) การยอมรับพันธุ์พืชที่แจกจ่าย ทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 ความพึงพอพอใจในพันธุ์พืชที่ได้นำไปใช้

1.1) ความสมบูรณ์ของหัว/ต้นพันธุ์ที่ได้รับการแจกจ่าย

1.2) พันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง

1.3) พันธุ์ที่พืชได้รับแจกจ่าย ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

1.4) ภาพรวมของพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในปริมาณพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่ายในแต่ละครั้ง

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในขั้นตอนการแจกจ่ายพันธุ์พืช

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.1) ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.2) วิธีการให้คำแนะนำ มีความเหมาะสม

โดยกำหนดระดับของความพึงพอใจดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

7. สรุปผลและอภิปรายผล

8. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.2 การผลิตต้นเนื้อเยื่อ และหัวพันธุ์ขมิ้นชันตรัง 1 และ ตรัง 84-2

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตหัวพันธุ์หลัก (G0) และต้นทุนของขมิ้นชันพันธุ์ตรัง1 และพันธุ์ 84-2

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.3 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตหัวพันธุ์ เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

ตัวอย่าง

รายงานการการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตหัวพันธุ์ เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

4.1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

4.2) กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มประเมิน (ราย)

5. วิธีดำเนินการ

5.1) วางแผนการผลิตพันธุ์หลัก (G0) และพร้อมส่งมอบให้เครือข่าย จำนวน..................หัว

- การทำแปลงทดสอบการผลิตพันธุ์ขยาย (G1) โดยคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเกษตรกร จำนวน.................ราย พื้นที่..............ไร่/ราย ดำเนินงานระยะเวลา................... สถานที่..................................และ เปรียบเทียบกับ แปลงทดสอบใน ศวส. เชียงราย พื้นที่................ไร่/ราย

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ จำนวน......ครั้ง เรื่อง..............

- ติดตามให้คำแนะนำตลอดฤดูกาลผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว จำนวน.........ครั้ง พบปัญหาด้าน..............และให้คำแนะนำ..................................................................................................................................................

- การประเมินความเหมาะสมของพันธุ์พืชที่แจกจ่ายในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต (แตกกอ คุณภาพผลผลิต) และสภาพที่เหมาะสมต่อพื้นที่ (ทนแล้ง ต้านทานโรค แมลง)..........

5.2) การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพันธุ์ดีที่ได้รับแจกจ่าย โดยใช้โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

5.2.1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (เพศ อายุ สถานะภาพ)

5.2.2) การยอมรับพันธุ์พืชที่แจกจ่าย ทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 ความพึงพอพอใจในพันธุ์พืชที่ได้นำไปใช้

1.1) ความสมบูรณ์ของหัว/ต้นพันธุ์ที่ได้รับการแจกจ่าย

1.2) พันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง

1.3) พันธุ์ที่พืชได้รับแจกจ่าย ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

1.4) ภาพรวมของพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในปริมาณพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่ายในแต่ละครั้ง

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในขั้นตอนการแจกจ่ายพันธุ์พืช

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.1) ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.2) วิธีการให้คำแนะนำ มีความเหมาะสม

โดยกำหนดระดับของความพึงพอใจ (ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

7. สรุปผลและอภิปรายผล

8. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.3 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตหัวพันธุ์ เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตพันธุ์ขยายของขมิ้นชัน (การเลือกพื้นที่ การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การทำความสะอาด การเก็บรักษา เป็นต้น)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.1 การบริการแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

ตัวอย่าง

| ชนิดพืช | หน่วยนับ | แผน | ผล | การใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ลำดับที่ | ว/ด/ปี | ชื่อ-สกุล ผู้รับหัว/ต้นพันธุ์ | ที่อยู่/เบอร์โทรติดต่อ | จำนวน หัว/ต้นพันธุ์ | หมายเหตุ |
| 1.ขมิ้นชัน | กก. | 1,500 | 1,500 | 1. | ...... | .......... | .......... | 1,500 | กรณี ไม่ได้ตามเป้า2,000 กก.ให้ เหตุผล |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
| 2. ตะไคร้ | กก. | 500 | 500 | 1. | ...... | .......... | .......... | 500 |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
| รวม | กก. | 2,000 | 2,000 | รวม |  | 5 ราย |  | 2,000 กก. |  |

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.1 การบริการแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธีการแปรรูปสมุนไพรที่รับบริการใช้เครื่องมือ (เครื่องมือล้างทำความสะอาด คัดเลือกผลผลิต ลดขนาดผลผลิต ทำแห้ง อัตราการแปรสภาพคุณภาพวัตถุดิบ ความชื้นมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร เป็นต้น)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.2 การพัฒนาว่านหางจระเข้ ให้ได้ได้การรับรองมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ชุมชน

ตัวอย่าง

รายงานการพัฒนาว่านหางจระเข้ ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ม/ชุมชนแปรรูป

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ

2.2.3) กระบวนการผลิต สูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

2.2.4) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา จำนวน 50 ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ในด้าน

3.1 ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการได้รับการพัฒนา แล้ว

3.2. การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ในการผลิตผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

4.1 การยื่นคำขอรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ต่อหน่วยงานที่ให้การรับรอง

4.2 นัดตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ

4.3 ประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

4.4 ออกใบรับรอง

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า(กระเจี๊ยบแดง  และขมิ้นชัน

2.1.4 พัฒนาการผลิตลูกประคบให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP  และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

ตัวอย่าง

- รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (กระเจี๊ยบแดง และขมิ้นชัน)

- รายงานพัฒนาการผลิตลูกประคบให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ม/ชุมชนแปรรูป

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ

2.2.3) กระบวนการผลิต สูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

2.2.4) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา จำนวน 50 ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ในด้าน

3.1) ความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังได้รับการพัฒนา

3.2.) การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ในการผลิตผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

4.1) การยื่นคำขอรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ต่อหน่วยงานที่ให้การรับรอง

4.2) นัดตรวจสอบสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ

4.3) ประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

4.4) ออกใบรับรอง

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.1 การฝึกอบรมเกษตรกรและนักวิชาการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ........

๑. ชื่อหลักสูตร …………………………………………….…………………………………………….………………………………… 
 วันที่ ……………………………………………. ณ …………………………………………….

๒. เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

วัตถุประสงค์

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

ผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๓. กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ………คน เกษตรกร………คน (แนบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม) ……….……………

๔. สรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………………………

(แนบหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

๕. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) ในประเด็นต่างๆ

5.1) หลักสูตรการฝึกอบรม

5.2) วิทยากร

5.3) เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม

5.4) สถานที่จัดฝึกอบรม

5.5) การจัดการฝึกอบรม

5.6) ข้อมูล/ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

๖. งบประมาณที่ได้รับตามแผนการฝึกอบรม จำนวน …………….. บาท

๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจริง (แนบใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

๗.๑ งบประมาณที่ใช้ไป ………………….. บาท

๗.๒ กรณีใช้เงินเกินแผนงบประมาณ โปรดระบุแหล่งงบประมาณที่ได้รับมาเพิ่มเติม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….………

๗.๓ โปรดระบุสาเหตุที่ใช้งบประมาณไม่ครบตามแผนการอบรมฯ

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๘. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา……………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………

ข้อเสนอแนะ ……………………….…………………………………………….………………………………………………………….

๙. หมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดทำรายงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………………… (มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.1 การฝึกอบรมเกษตรกรและนักวิชาการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่าง

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

1.1 ต่อตนเอง ได้แก่.......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2 ต่อบุคคลอื่นๆ ได้แก่ ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านนำความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมนี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง คู่มือกระบวนการการผลิตขมิ้นชันอบแห้งตามมาตรฐาน  GMP

2) จัดนิทรรศการ เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมนิทรรศการ

เรื่อง ......................................

หน่วยงาน..............................................................................................................................................

- การรายงานผลการจัดกิจกรรม

  - ชื่อกิจกรรม .................................................................................................................................

  - วันเวลา.....(ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม)...........................................................................................

  - สถานที่.....(จัดกิจกรรม)................................................................................................................

  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน................ราย......................................................................................

(แนบสำเนาใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

  - รายละเอียด..(การจัดกิจกรรม)....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

1.6 ภาพการจัดกิจกรรม (ถ้ามี)

- ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอ ในการดำเนินงาน

- ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

- ข้อเสนอ ในการดำเนินงาน

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ตัวอย่าง

ใบลงทะเบียน

การเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ.........................................................................

วันที่......เดือน................. 2559

ณ ...................................................................................................

จัดโดย...(ชื่อหน่วยงาน).............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ | ลงชื่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP

2.3.1 การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP

ตัวอย่าง

รายงานการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP

1. ความเป็นมา/ความสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ประกอบการผลิต

- ชื่อ

- ที่ตั้ง

- ประเภทการผลิต

- การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

5. แนวทางการดำเนินงาน

5.1 สำรวจและสรุปประเด็นปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยจำแนกตามรายหมวด

5.1.1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

5.1.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

5.1.3 กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต

5.1.4 การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์

5.1.5 การควบคุมคุณภาพ

5.1.6 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

5.1.7 ส่วนสนับสนุนการผลิต และการบำรุงรักษา

5.2 วางแผนการตรวจรับรอง จัดเตรียมเอกสาร และประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิเคราะห์ กระบวนการผลิต และทำแผนการพัฒนาระบบการผลิตตามหลัก GMP

5.3 ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจในระบบ GMP

5.4 จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และยื่นคำขอเพื่อนัดตรวจสถานที่

5.5 การพิจารณาผลการตรวจ และปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการตรวจรับรอง

5.6 ประมวลผลการปฏิบัติงาน

6. ผลการดำเนินงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(มีรูปภาพกิจกรรม)