แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

แบบรายงาน 11

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มเกษตรกร

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน

3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม

4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร

2. เป้าหมาย

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อย่างน้อย 25 ราย

2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ อย่างน้อย 2 แห่ง

3. มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้จากพืชสมุนไพรส่งเสริมให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 4 รายการ

4. มีแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรพันธุ์ดี อย่างน้อย 1 แหล่ง

5. มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก/ข้อมูลการซื้อขายสมุนไพรระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ชุด

กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่าย

-กลุ่มเกษตรกรปลูกมะแขว่น อ. แม่แตง  และ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าหวาน บ. อมลอง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

3. วิธีดำเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด)

| แผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ |  | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) |  | (ระบุขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด) | (ระบุระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มเดือนใด แล้วเสร็จเดือนใด) |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์มะแขว่น และหญ้าหวาน เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า (งานใหม่+งานเดิม) | เป้าหมายหลัก 1) แปลงรวบรวมพันธุ์มะแขว่น 1 แปลง และหญ้าหวาน 1 แปลง เพื่อสนับสนุนสายพันธุ์สำหรับวิจัย/พัฒนาพันธุ์/ปลูก ให้กับ1) กลุ่มเกษตรกรปลูกมะแขว่น อ. แม่แตง และ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าหวาน บ. อมลอง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ รวม..10...ราย | 20 ราย | 1) สำรวจ รวบรวมสายพันธุ์มะแขว่น และหญ้าหวาน จากแหล่งต่างๆ จำนวน 5 แห่ง (มะแขว่น 4 แหล่ง หญ้าหวาน 1 แหล่ง) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) ปลูก ดูแล บำรุงรักษา - มะแขว่น 1 แปลง พื้นที่ 0.5 ไร่ - หญ้าหวาน 1 แปลง พื้นที่ 0.25 ไร่ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | และบันทึกข้อมูล ดังนี้ 2.1) ระบุสายพันธุ์ มะแขว่น 4 สายพันธุ์ๆละ 10 ต้น , หญ้าหวาน 4 สายพันธุ์ๆละ 54 ต้น , 1 แปลง 3 ตารางเมตร ปลูกตารางเมตร |  |  |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 1.1.1 (ต่อ) | เป้าหมายรอง 2) รายงานและเอกสารวิชาการ จำนวน......2....เรื่อง |  | ละ 16 ต้น) จำนวน 192 ต้นที่รวบรวมไว้ |  |  |
|  |  |  | 2.2) บันทึก ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์ที่รวบรวมพันธุ์ในแปลง |  |  |
|  |  |  | 3) บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ ทางเคมีของสายพันธุ์ต่างๆที่รวบรวมไว้ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานและเอกสารวิชาการ ดังนี้ |  | ผลที่ควรสำเสร็จ ในไตรมาส 4 |
|  |  |  | 4.1) จัดทำรายงาน การสำรวจพันธุ์ มะแขว่น และหญ้าหวาน ในพื้นที่ภาคเหนือ/ หญ้าหวาน 1 เรื่อง มะแขว่น 1 เรื่อง (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4.2) จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องสายพันธุ์และลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์และเคมีของมะแขว่นและหญ้าหวาน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| 1.1.2 การผลิตพันธุ์มะแขว่น เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (งานใหม่) | เป้าหมายหลัก 1) สนับสนุนต้นกล้า จำนวน...500....ต้น ในเดือน มี.ค. /ปี2564. (มะแขว่นเป็นพืชเหลื่อมปี ผลแก่ พ.ย.-ธ.ค. ต้นกล้าพร้อมปลูก มี.ค. ) ให้กับ เกษตรกร จำนวน 15 ราย เป้าหมายรอง 2) รายงานการประเมินผลการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกมะแขว่น โดยกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร 3) จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน .....1....... เรื่อง | 500 ต้น | 1) เพาะกล้ามะแขว่น และดูแลรักษา จำนวน 500 ต้น สายพันธุ์.....โป่งแยง.....จำนวน...250....ต้น สายพันธุ์.......ป่าแป๋.......จำนวน...250..ต้น |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) ส่งต้นพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ต้องการ จำนวน 500 ต้น ในปี 2564 หมายเหตุ เกษตรกรเตรียมพื้นที่ปลูกและมีความรู้ในการจัดการการผลิตมะแขว่นอย่างถูกต้อง |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการใช้พันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร ดังนี้ |  | ผลที่ควรสำเสร็จ ในไตรมาส 4 |
|  |  |  | 3.1) แสดงบัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ผู้ที่ประสงค์ต้องการพันธุ์/หรือผู้ได้รับพันธุ์ (แนบเอกสาร) (แบบแจ้งความประสงค์ในการรับต้นกล้า) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3.2) จัดทำรายงานการประเมินผลการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกมะแขว่น โดยกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) จัดทำเอกสารวิชาการ ดังนี้ |  |  |
|  |  |  | 4.1) เรื่อง การผลิตต้นพันธุ์มะแขว่น และต้นทุน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4.2) เรื่อง วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยว มะแขว่น สำหรับแนะนำเกษตรกร (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| 1.1.3 การผลิตพันธุ์หญ้าหวานเพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร | เป้าหมายหลัก 1) สนับสนุนต้นกล้า จำนวน....1,500...ต้น ในเดือน ก.ค. /ปี..2563... ให้กับ เกษตรกร | 1,500 ต้น | 1) เพาะกล้าต้นกล้า และดูแลรักษา จำนวน 1,500 ต้น สายพันธุ์.....ไต้หวัน....จำนวน 1,000 ต้น สายพันธุ์......สะเมิง......จำนวน...500...ต้น |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| (งานเดิม) | จำนวน.....10.... ราย เป้าหมายรอง 2) รายงานการประเมินผลการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกหญ้าหวาน โดยกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร 3) จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน......1...... เรื่อง |  | 2) ส่งต้นพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ต้องการ จำนวน 1,500 ต้น ในปี 2563 |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการใช้พันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร ดังนี้ |  | ผลที่ควรสำเสร็จ ในไตรมาส 4 |
|  |  |  | 3.1) แสดงบัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ผู้ที่ประสงค์ต้องการพันธุ์/หรือผู้ได้รับพันธุ์ (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3.2) จัดทำรายงานการประเมินผลการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกหญ้าหวาน โดยกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) จัดทำเอกสารวิชาการ ดังนี้ |  |  |
|  |  |  | 4.1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตต้นพันธุ์หญ้าหวาน และต้นทุน (แนบเอกสาร) 1 เรื่อง |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4.2) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน สำหรับแนะนำเกษตรกร (แนบเอกสาร) 1 เรื่อง |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 พัฒนาการจัดการผลผลิต มะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน | เป้าหมายหลัก 1) การจัดการผลผลิตมะแขว่นหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 1 วิธีการ เป้าหมายรอง 1) รายงาน และเอกสารวิชาการ ....1...เรื่อง 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้วิธีการ จัดการผลผลิตมะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จำนวน 10 ราย | 1 วิธี | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) ทดลองวิธีการ ทดสอบคุณภาพผลผลิต ประเมินความพึงพอใจในผลผลิต |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐาน อะไร? |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) การถ่ายทอดความรู้การจัดการผลผลิต มะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สู่สาธารณะ 10 ราย (แนบเอกสาร รายชื่อผู้ได้รับบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 5) จัดทำรายงานการพัฒนาวิธีจัดการผลผลิตมะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 6) จัดทำเอกสารวิชาการเรื่อง วิธีจัดการผลผลิตมะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| 2.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (มะแขว่น) | เป้าหมายหลัก 1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่ชุมชน 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ | 5ผลิตภัณฑ์ | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่ชุมชน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ชุมชน |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 2.1.2 (ต่อ) | จำนวน ....1...กลุ่ม/ 10 ราย |  | เรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปมะแขว่นด้านอาหาร สปา แพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์กำจัดโรคและแมลงพืชโดยการจัดฝึกอบรมหรือสาธิต 1 ครั้ง (แนบเอกสาร) |  |  |
| 2.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (หญ้าหวาน) | เป้าหมายหลัก 1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายรอง 1) รายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่ชุมชน 2) ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน....1...กลุ่ม/ 10 ราย | 2ผลิตภัณฑ์ | 1) การวางแผน เลือกเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) จัดทำรายงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่ชุมชน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ชุมชน เรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปหญ้าหวานด้านส่วนประกอบ/เครื่องปรุงรสในอาหารและเครื่องดื่มโดยการจัดฝึกอบรมหรือสาธิต.................. (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เกษตรกร เรื่อง การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปมะแขว่นและหญ้าหวานให้ได้มาตรฐาน | เป้าหมายหลัก 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายรอง 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม ....2... เรื่อง | 30 คน | 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตรๆละ 15 คน |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) ฝึกอบรม และประเมินผลการการจัดฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 4) จัดทำรายงานฝึกอบรม และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 5) ติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน ภายหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| 2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ | เป้าหมายหลัก 1) เผยแพร่แผ่นพับ จำนวน 2 เรื่อง เป้าหมายรอง 1) จำนวนผู้ที่ได้รับบริการองค์ความรู้ที่เผยแพร่...100...ราย | 2 เรื่อง | 1) จัดทำแผ่นพับ 2 เรื่อง 1.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น 1.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน (แนบเอกสาร) |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสำรวจและปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร (มะแขว่น และ หญ้าหวาน) | เป้าหมายหลัก 1) ข้อมูลเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร ใน.......1.....จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน...20...ราย | ..20..ราย | 1) ปรับปรุงแบบสำรวจข้อมูล และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ มะแขว่น ...1.. จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หญ้าหวาน ..1.. จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| 3.1.1 (ต่อ) | เป้าหมายรอง 2) ทราบปัญหาเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่สำรวจ |  | 2) ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดวันนัดหมาย เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน...20..ราย |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) ลงพื้นที่เป้าหมาย และเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ และตรวจสอบความถูกต้อง |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การเพิ่มจำนวนข้อมูลลงในฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 การเพิ่มจำนวนข้อมูลเกษตรกร (มะแขว่น และ หญ้าหวาน) | เป้าหมายหลัก 1) เพิ่มจำนวนรายเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 2 พืช (มะแขว่น และหญ้าหวาน) | 2 ข้อมูล | 1) การนำข้อมูลสำรวจ มาบันทึกในแผ่นงานที่สร้างขึ้น ตามหัวข้อต่างๆ ที่กำหนด |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 2) การตรวจสอบความถูกต้อง และครบ ถ้วนทุกหัวข้อสำคัญ |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
|  |  |  | 3) จัดส่งไฟล์ แผ่นงานที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อย เพื่อนำไปรวบรวมจัดเก็บ ให้ง่ายต่อการใช้งาน |  | (พ.ค. 63 –ก.ย. 63) |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การจัดเก็บฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

| กิจกรรม | จำนวน (บาท) | ระยะเวลา (เดือน) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร | 100,000 | พ.ค. 63 – ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร |  |  |
| - การอนุรักษ์สายพันธุ์มะแขว่น และหญ้าหวาน เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า (งานใหม่+เดิม) | 25,000 |  |
| 1.1.2 การผลิตพันธุ์มะแขว่น เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (งานใหม่) | 25,000 |  |
| 1.1.3 การผลิตพันธุ์หญ้าหวานเพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร (งานเดิม) | 50,000 |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ | 150,000 | พ.ค. 63 – ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น |  |  |
| 2.1.1 พัฒนาการจัดการผลผลิตมะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน | 35,000 |  |
| 2.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (มะแขว่น) | 35,000 |  |
| 2.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (หญ้าหวาน) | 35,000 |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม |  |  |
| 2.2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เกษตรกร เรื่อง การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปมะแขว่นและหญ้าหวานให้ได้มาตรฐาน | 25,000 |  |
| 2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ | 20,000 |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร | 50,000 | พ.ค. 63 – ก.ย. 63 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสำรวจและปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล |  |  |
| 3.1.1 การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร (มะแขว่น และหญ้าหวาน) | 25,000 |  |
| 3.2.1 การเพิ่มจำนวนข้อมูลเกษตรกร (มะแขว่น และหญ้าหวาน) | 25,000 |  |
| รวมงบประมาณ | 300,000 |  |

4. พื้นที่/จังหวัดที่ดำเนินการ 			เชียงใหม่

5. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือผลที่ได้จากการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลงานเฉพาะ เดือนที่รายงาน | ผลงาน สะสม (1 ต.ค. 61 – เดือนที่รายงาน) | ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรมย่อยตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ) | (ระบุหน่วยนับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น แห่ง แปลง หรือ อื่นๆ ) | (ระบุความก้าวหน้าของผลงานเฉพาะเดือนที่รายงาน เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.63 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของเดือน ม.ค. 63 ) | (ระบุผลงานสะสม เช่น หากเป็นรายงานประจำเดือน ก.พ.63 ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 ) | (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการติดตามวัดผล หรือ การนำผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน เช่น แปลงเครือข่ายเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |

6. งบประมาณ (หน่วย: บาท)

| กิจกรรมที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| (ระบุกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ) | (ระบุยอดรวมเงินงบประมาณที่ได้รับแต่ละกิจกรรมย่อย) | (ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-เดือนที่รายงาน) |  |

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

8. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

9. ภาพกิจกรรม

10. ผู้รับผิดชอบ (สามารถระบุมากกว่า 1 คน)

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ

10.1 ผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง			รับผิดชอบกิจกรรม

หน่วยงาน				โทร.				Email:

10.2 ผู้จัดทำรายงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล				ตำแหน่ง

หน่วยงาน				โทร.				Email:

เอกสารแนบส่ง

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์มะแขว่น และหญ้าหวาน เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า

ตัวอย่าง

รายงานการสำรวจเพื่อรวบรวมสายพันธุ์บุกไข่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ/ภาคตะวันตก ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดพื้นที่สำรวจ

5. วิธีดำเนินการ

5.1) อุปกรณ์

5.2) วิธีการสำรวจ

5.3) การเก็บข้อมูล รวบรวมตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.1 การอนุรักษ์สายพันธุ์มะแขว่น และหญ้าหวาน เพื่อพัฒนาการผลิตทางการค้า

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง สายพันธุ์และลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์และทางเคมีของมะแขว่น

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง สายพันธุ์และลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์และทางเคมีของหญ้าหวาน

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.2 การผลิตพันธุ์มะแขว่น เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

1.1.3 การผลิตพันธุ์หญ้าหวานเพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลการใช้หัวพันธุ์ดีที่สนับสนุนเกษตรกร ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. บทนำ

3. วัตถุประสงค์

4. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

4.1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

4.2) กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มประเมิน (ราย)

5. วิธีดำเนินการ

5.1) ติดตามและประเมินความเหมาะสมของพันธุ์พืชที่แจกจ่ายในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร

5.1.1) การเจริญเติบโต (เติบโต แตกกอ คุณภาพผลผลิต)

5.1.2) สภาพที่เหมาะสม ( ทนแล้ง ต้านทานโรค แมลง)

5.2) การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพันธุ์ดีที่ได้รับแจกจ่าย โดยใช้โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

5.2.1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (เพศ อายุ สถานะภาพ)

5.2.2) การยอมรับพันธุ์พืชที่แจกจ่าย ทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 ความพึงพอพอใจในพันธุ์พืชที่ได้นำไปใช้

1.1) ความสมบูรณ์ของหัว/ต้นพันธุ์ที่ได้รับการแจกจ่าย

1.2) พันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง

1.3) พันธุ์ที่พืชได้รับแจกจ่าย ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

1.4) ภาพรวมของพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่าย

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในปริมาณพันธุ์พืชที่ได้รับแจกจ่ายในแต่ละครั้ง

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในขั้นตอนการแจกจ่ายพันธุ์พืช

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.1) ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช

4.2) วิธีการให้คำแนะนำมีความเหมาะสม

โดยกำหนดระดับของความพึงพอใจดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

7. สรุปผลและอภิปรายผล

8. ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

1.1.2 การผลิตพันธุ์มะแขว่น เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

1.1.3 การผลิตพันธุ์หญ้าหวานเพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

1) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตต้นพันธุ์มะแขว่น และต้นทุน

2) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวมะแขว่น สำหรับแนะนำเกษตรกร

3) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตต้นพันธุ์หญ้าหวาน และต้นทุน

4) จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน สำหรับแนะนำเกษตรกร

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.1 พัฒนาการจัดการผลผลิตมะแขว่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ตัวอย่าง

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ม/ชุมชนแปรรูป

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนาวิธีจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาวิธีจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ

2.2.3) กระบวนการผลิต การเก็บรักษา

2.2.4) นำผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลผลิตที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลผลิตที่พัฒนาคุณภาพ จำนวน 50 ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาผลผลิต จากสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ในด้าน

3.1 ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาผลผลิต ภายหลังจากการได้รับการพัฒนา แล้ว

3.2. การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ในการจัดการผลผลิต

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน อะไร?

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น

2.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (มะแขว่น)

2.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (หญ้าหวาน)

ตัวอย่าง

1. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

5. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ม/ชุมชนแปรรูป

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้อบรม (ถ้ามี)

2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.2.1) อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.2) วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ

2.2.3) กระบวนการผลิต สูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

2.2.4) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

2.2.5) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2.2.6) การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

2.2.7) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาไปทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา จำนวน 50 ราย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ในด้าน

3.1) ความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายหลังได้รับการพัฒนา

3.2.) การประเมินความรู้และทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ในการผลิตผลิตภัณฑ์

6. สรุปผลและอภิปรายผล

7. ข้อเสนอแนะ

(มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เกษตรกร เรื่อง การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป

มะแขว่นและหญ้าหวานให้ได้มาตรฐาน

ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ........

๑. ชื่อหลักสูตร …………………………………………….…………………………………………….………………………………… 
 วันที่ ……………………………………………. ณ …………………………………………….

๒. เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

วัตถุประสงค์

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………

ผลที่ได้รับของการฝึกอบรม

……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๓. กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ………คน เกษตรกร………คน (แนบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม) ……….……………

๔. สรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………………………

(แนบหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

๕. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) ในประเด็นต่างๆ

5.1) หลักสูตรการฝึกอบรม

5.2) วิทยากร

5.3) เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม

5.4) สถานที่จัดฝึกอบรม

5.5) การจัดการฝึกอบรม

5.6) ข้อมูล/ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

๖. งบประมาณที่ได้รับตามแผนการฝึกอบรม จำนวน …………….. บาท

๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจริง (แนบใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

๗.๑ งบประมาณที่ใช้ไป ………………….. บาท

๗.๒ กรณีใช้เงินเกินแผนงบประมาณ โปรดระบุแหล่งงบประมาณที่ได้รับมาเพิ่มเติม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….………

๗.๓ โปรดระบุสาเหตุที่ใช้งบประมาณไม่ครบตามแผนการอบรมฯ

……………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………

๘. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา……………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………

ข้อเสนอแนะ ……………………….…………………………………………….………………………………………………………….

๙. หมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดทำรายงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม

……………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………………… (มีรูปภาพกิจกรรม)

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เกษตรกร เรื่อง การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป

มะแขว่นและหญ้าหวานให้ได้มาตรฐาน

ตัวอย่าง

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

1.1 ต่อตนเอง ได้แก่.......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2 ต่อบุคคลอื่นๆ ได้แก่ ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านนำความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมนี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

เอกสารแนบ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม

2.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้

1) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น

2) จัดทำแผ่นพับ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน