## ม.ค.64
แบบรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบเดือน มกราคม 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
ที่ | ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 |  | ผลการเบิกจ่าย |  | พื้นที่ดำเนินการ/ กลุ่มเป้าหมาย/ห้วงเวลา | อบรม (ราย) |  | แปลงต้นแบบ (แปลง) |  | แปลงขยายผล (ราย) |  | หมายเหตุ | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจาก
| กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท) | ล้านบาท | (ร้อยละ) |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | 23.3658 | 0.46223 | 1.9782 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 7120 | 1250 | 48 | 28 | 645 | 203
1 | กิจกรรมกาแฟชายแดนใต้ทางเลือกใหม่สู่รายได้ที่ยั่งยืน | 1.9587 | 0.053253 | 2.7189 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 495 | 50 | 4 | 3 | 79 | 50 | - อบรมเกษตรกร แผน 495 ราย ผล 50 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 4 แปลง ผล 3 แปลง (ดูแลรักษาแปลงต่อเนื่อง กำจัดวัชพืช เก็บผลผลิตบางแปลง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 79 ราย ผล 50 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
2 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง/ถั่วหรั่ง | 2.1408 | 0.025645 | 1.198 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ สงขลา | 830 | 150 | 5 | 2 | 65 | 13 | - อบรมเกษตรกร แผน 830 ราย ผล 150 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและกำหนดวันอบรมฯ) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 5 แปลง ผล 2 แปลง (จัดเตรียมพื้นที่แปลง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 65 ราย ผล 13 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย)
3 | กิจกรรมผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายได้ให้ชุมชน | 2.2715 | 0.0208 | 0.91569 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 800 | 200 | 5 | 3 | 60 | 20 | - อบรมเกษตรกร แผน 800 ราย ผล 200 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และอบรมแล้วบางส่วน) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 5 แปลง ผล 3 แปลง (จัดเตรียมพื้นที่แปลง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 60 ราย ผล 20 ราย (แนะนำเกษตรกรปลูกผักหมุนเวียนและเว้นระยะเวลาทำความสะอาดแปลง)
4 | กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรสร้างรายได้ที่ยั่งยืน | 1.7604 | 0.0099952 | 0.56779 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 1000 | 100 | 4 | 2 | 61 | 8 | - อบรมเกษตรกร แผน 1,000 ราย ผล 100 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย หมอพื้นบ้าน และ กลุ่มผลิตเครื่องแกง) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 4 แปลง ผล 2 แปลง (กำจัดวัชพืช และประเมินวันเก็บผลผลิตขมิ้นชัน) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 61 ราย ผล 8 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่ รวมทั้งติดต่อสาธารณะสุขเพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาสมุนไพร)
5 | กิจกรรมการผลิตหน่อพันธุ์กล้วยหินคุณภาพ | 0.78052 | 0.018335 | 2.3491 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 40 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | - อบรมเกษตรกร แผน 40 ราย ผล 0 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 7 แปลง ผล 5 แปลง (ดูแลรักษาแปลงต่อเนื่อง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 8 ราย ผล 5 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
6 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน | 3.2025 | 0.05084 | 1.5875 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 550 | 150 | 4 | 2 | 70 | 15 | - อบรมเกษตรกร แผน 550 ราย ผล 150 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 4 แปลง ผล 2 แปลง (ดูแลรักษาแปลงต่อเนื่อง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 70 ราย ผล 15 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
| 7.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว | 1.1826 | 0.02658 | 2.2476 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 475 | 0 | 3 | 2 | 36 | 16 | - อบรมเกษตรกร แผน 475 ราย ผล 0 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 3 แปลง ผล 2 แปลง (ดูแลรักษาแปลงต่อเนื่อง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 36 ราย ผล 16 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
8 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน | 2.6292 | 0.068943 | 2.6222 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 950 | 200 | 6 | 4 | 85 | 30 | - อบรมเกษตรกร แผน 950 ราย ผล 200 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 6 แปลง ผล 4 แปลง (ดูแลรักษาแปลงต่อเนื่อง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 85 ราย ผล 30 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
9 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอปูโกยะรัง | 0.42798 | 0.021 | 4.9068 | ปัตตานี | 200 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | - อบรมเกษตรกร แผน 200 ราย ผล 0 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 1 แปลง ผล 1 แปลง (กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 15 ราย ผล 15 ราย (ติดตามแปลงรายเดิมและติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
10 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุก | 0.47025 | 0.01096 | 2.3307 | 4 อำเภอ จ.สงขลา | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | - อบรมเกษตรกร แผน 50 ราย ผล 0 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 15 ราย ผล 10 ราย (ติดตามแปลงรายเดิม แนะนำการจัดการทรงพุ่ม การจัดการธาตุอาหารส้มจุก และติดต่อเกษตรกรรายใหม่)
11 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน พันธุ์ สงขลา 84-1 | 1.6255 | 0.10483 | 6.4491 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 980 | 200 | 5 | 2 | 70 | 18 | - อบรมเกษตรกร แผน 980 ราย ผล 200 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 5 แปลง ผล 2 แปลง (จัดเตรียมพื้นที่แปลง) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 70 ราย ผล 18 ราย(ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย)
12 | กิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้ | 3.021 | 0.0205 | 0.67858 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | 750 | 200 | 4 | 2 | 81 | 3 | - อบรมเกษตรกร แผน 750 ราย ผล 200 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย) - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ แผน 4 แปลง ผล 2 แปลง (ทำความสะอาดโรงเรือน) - ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร แผน 81 ราย ผล 3 ราย (ติดต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย)
13 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | 1.895 | 0.03055 | 1.6121 | 3 จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอ จ.สงขลา | [6 empty] | 0
| - ติดตามและประเมินผลเกษตรกรร่วมโครงการ | 0.645 | 0.022 | 3.4109 | [5 empty] | 645 | 0 | - ติดตามประเมินผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผล ปี 2563 แผน 645 ราย ผล 0 ราย (สรุปและรายงานผลการติดตามของปีที่ผ่านมา และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการติดตามเกษตรกรในปีต่อไป)
| - ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน | 0.45 | 0.00855 | 1.9 | [7 empty] | - ประชุมรายงานผลการ ดำเนินงาน แผน 3 ครั้ง ผล 2 ครั้ง - จัดทำเอกสาร แผน 200 เล่ม ผล 0 เล่ม
| - บริหารโครงการและติดตามประสานงาน | 0.8 |  | 0 | [7 empty] | - บริหารโครงการและติดตามประสานงาน แผน 7 ครั้ง ผล 0 ครั้ง
ผู้รายงานข้อมูล : นางสาวสุนีย์ สันหมุด
โทรศัพท์ : 074-445-905-6
โทรสาร : 074 -445-907