## SR 01-กวก.
(แบบฟอร์ม) SR 01 รายงานผลระดับการปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ |  | 2565 | รอบเดือน | พฤศจิกายน | 2564 | วันที่รายงานผล | 242857
แนวทาง |  | ด้านการพัฒนา
แผนงาน/โครงการ (13) |  | แผนงานที่ 11 ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสำคัญ/กิจกรรม (31) |  | แผนงานที่ 11 ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวง |  | 27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน | 27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน | 27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ/รายงานข้อมูล |  | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | กรมวิชาการเกษตร | กรมวิชาการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ |  | 074445905-6 |  | อีเมล | oard_8@hotmail.com
งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  | 16.0973 | ล้านบาท | ผลการเบิกจ่าย | 0.82864 | ล้านบาท
(หมายเหตุ : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) |  |  |  | GF | 0.81746 | ล้านบาท
|  |  |  | PO | 0.011172 | ล้านบาท
รายละเอียดการดำเนินงาน
ที่ | (ก - 1) กิจกรรมย่อย/รายการย่อย | (ก - 2) ลักษณะกิจกรรม | (ก - 3) งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ลบ.) | (ก - 4) ผลการเบิกจ่าย(ล้านบาท/ร้อยละ) | (ก - 5) ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม | (ก - 6) ผลผลิตที่สำคัญที่ได้จากการดำเนินการ | (ก - 7) รายละเอียดการดำเนินการ | (ก - 8) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1 | กิจกรรมกาแฟชายแดนใต้ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 1.3656 | 0.081559 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ จำนวน 79 ราย | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - เตรียมขออนุมัติจัดฝึกอบรม
| ทางเลือกใหม่สู่รายได้ที่ยั่งยืน | ประสิทธิภาพเกษตรกร และ |  | (ร้อยละ 5.97) | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | - บำรุง ดูแลรักษาแปลงต้นแบบ
|  | พัฒนาการแปรรูปกาแฟ |  |  | กาแฟ จำนวน 54 ราย | ผลิตกาแฟ จำนวน 1 ราย | และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดกาแฟ
[6 empty] | เชิงปริมาณ | - สำรวจและคัดเลือกแปลงเกษตรกร
ในพื้นที่เป้าหมาย
- อบรมเกษตรกร แผน 320 ราย
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 4 แปลง ผล 3 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 54 ราย ผล 1 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตกาแฟ และนำองค์ความ
รู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
2 | กิจกรรมถั่วลิสง พืชทางเลือก | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 1.4617 | 0.09186 | จำนวนเกษตรกรเข้า | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| สู่รายได้ที่ยั่งยืน | ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงใน |  | (ร้อยละ 6.28) | ร่วมจัดทำแปลงขยาย | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ | ในพื้นที่เป้าหมาย
|  | แปลงเกษตรกร และพัฒนาการ |  |  | ผลการเพิ่มประสิทธิ | การผลิตถั่วลิสง จำนวน 0 ราย | - เตรียมแปลงปลูก
|  | แปรรูปถั่วลิสง |  |  | ภาพการผลิตถั่วลิสง | เชิงปริมาณ | - ประสานงานเกษตรกรเป้าหมาย
[5 empty] | จำนวน 52 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 345 ราย
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 5 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 52 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตถั่วลิสงและนำองค์ความ
รู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
3 | กิจกรรมผักปลอดภัย ตลาดสดใส | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 1.6331 | 0.08721 | จำนวนเกษตรกรเข้า | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| เสริมรายได้ให้ชุมชน | ประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย |  | (ร้อยละ 5.34) | ร่วมจัดทำแปลงขยาย | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | ในพื้นที่เป้าหมาย
|  | ในแปลงเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน |  |  | ผลการเพิ่มประสิทธิ | ผลิตผัก จำนวน 0 ราย | - ทำความสะอาดแปลง/หว่านปูน
|  | GAP และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  |  | ภาพการผลิตผัก | เชิงปริมาณ | ขาวฆ่าเชื้อ ปรับสภาพดิน
[5 empty] | จำนวน 50 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 354 ราย | - ติดตาม ให้คำแนะนำด้านการปลูก
[6 empty] | ผล 0 ราย | พืชเกษตรกรรายเดิม
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 5 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 50 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตผักและนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชทำให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
4 | กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 412400 | 0.005 | จำนวนเกษตรกรเข้า | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| สร้างรายได้ที่ยั่งยืน | ประสิทธิภาพการการผลิตสมุนไพร |  | (ร้อยละ 1.21) | ร่วมจัดทำแปลงขยายผล | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | ในพื้นที่เป้าหมาย
|  | และการแปรรูป |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพ | ผลิตสมุนไพร จำนวน 0 ราย | - ดูแลแปลง ตัดหญ้าและใส่ปุ๋ย
[5 empty] | การผลิตสมุนไพร | เชิงปริมาณ | - ติดตาม ให้คำแนะนำด้านการปลูก
[5 empty] | จำนวน 20 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 100 ราย | พืชเกษตรกรรายเดิม
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 2 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 20 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตสมุนไพรและนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
5 | กิจกรรมการผลิตหน่อพันธุ์กล้วย | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 0.91645 | 0.024174 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - เตรียมขออนุมัติจัดฝึกอบรม
| หินคุณภาพ | ประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหิน |  | (ร้อยละ 2.64) | จัดทำแปลงขยายผล | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | - บำรุง ดูแลรักษาแปลงต้นแบบ
[5 empty] | การเพิ่มประสิทธิภาพ | ผลิตกล้วยหินจำนวน 0 ราย | และอยู่ระหว่างเตรียมแปลงต้นแบบ
[5 empty] | การผลิตกล้วยหิน |  | ที่จะทำการปลูกใหม่ในศูนย์วิจัย
[5 empty] | จำนวน 8 ราย | เชิงปริมาณ | - สำรวจ และคัดเลือกแปลง
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร แผน 40 ราย | เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 7 แปลง ผล 2 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 8 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตกล้วยหินและนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
6 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประ | 2.1829 | 0.12074 | จำนวนเกษตรกรเข้า | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| การผลิตปาล์มน้ำมัน | สิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน |  | (ร้อยละ 5.53) | ร่วมจัดทำแปลงขยายผล | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ | ในพื้นที่เป้าหมาย
[5 empty] | การเพิ่มประสิทธิภาพ | การผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 ราย | - ตัดแต่งทางใบ เก็บผลผลิต และ
[5 empty] | การผลิตปาล์มน้ำมัน | เชิงปริมาณ | เก็บข้อมูลผลผลิต
[5 empty] | จำนวน 48 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 245 ราย | - ติดต่อ/ชี้แจง/ประสานงาน
[6 empty] | ผล 0 ราย | เกษตรกรและออกสำรวจพื้นที่
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 4 แปลง ผล 2 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 48 ราย ผล 3 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตปาล์มน้ำมันและนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
7 | กิจกรรมการเพิ่มมูลค่า และการ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประ | 1.1826 | 0.0555 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว | สิทธิภาพการผลิตมะพร้าว |  | (ร้อยละ 7.96) | จัดทำแปลงขยายผลการ | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | ในพื้นที่เป้าหมาย
|  | และพัฒนาการแปรรูปมะพร้าว |  |  | เพิ่มประสิทธิภาพการ | ผลิตมะพร้าว จำนวน 0 ราย | - ดูแลแปลง ป้องกันกำจัดแมลง
[5 empty] | ผลิตมะพร้าว และการ | เชิงปริมาณ | ดำหนาม
[5 empty] | แปรรูปจำนวน 25 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 150 ราย | - ติดต่อ/ชี้แจง/ประสานงาน
[6 empty] | ผล 0 ราย | เกษตรกรและออกสำรวจพื้นที่
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 3 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 25 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตมะพร้าวและนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
8 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประ | 1.7703 | 0.092672 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - เตรียมขออนุมัติจัดฝึกอบรม
| การผลิตทุเรียน | สิทธิภาพการผลิตทุเรียน |  | (ร้อยละ 5.23) | จัดทำแปลงขยายผล | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ | - บำรุง ดูแลรักษาแปลงต้นแบบ
|  | และการแปรรูป |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพ | การผลิตทุเรียน จำนวน 0 ราย | ทุเรียน
[5 empty] | การผลิตทุเรียน | เชิงปริมาณ | - สำรวจ และคัดเลือกแปลง
[5 empty] | จำนวน 75 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 426 ราย | เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 6 แปลง ผล 2 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 75 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตทุเรียนและนำองค์ความ
รู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตพืชทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
9 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประ | 0.2618 | 0 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง
| การผลิตส้มโอปูโกยะรัง | สิทธิภาพการผลิตส้มโอปูโกยะรัง |  | (ร้อยละ 0) | จัดทำแปลงขยายผลการ | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ
[5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการ | ผลิตส้มโอปูโกยะรัง จำนวน 0 ราย
[5 empty] | ผลิตส้มโอปูโกยะรัง | เชิงปริมาณ
[5 empty] | จำนวน 10 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 100 ราย
ผล 0 ราย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 1 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 10 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตส้มโอปูโกยะรังและนำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
10 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 0.3709 | 0.024 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร
| การผลิตส้มจุก | ประสิทธิภาพการผลิตส้มจุก |  | (ร้อยละ 6.47) | จัดทำแปลงขยายผลการ | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | ในพื้นที่เป้าหมาย
[5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการ | ผลิตส้มจุก จำนวน 0 ราย
[5 empty] | ผลิตส้มจุก จำนวน | เชิงปริมาณ
[5 empty] | 12 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 50 ราย
ผล 0 ราย
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 12 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโล
ยีการผลิตส้มจุกและนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชทำให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
11 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประ | 1.0787 | 0 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - จัดทำแผน/ประสานงานเกษตร |  | 1
| การผลิตข้าวโพดหวาน | สิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน |  | (ร้อยละ 0) | จัดทำแปลงขยายผลการ | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | ในพื้นที่เป้าหมาย
| พันธุ์สงขลา 84-1 | และพัฒนาการแปรรูปข้าวโพดหวาน |  |  | เพิ่มประสิทธิภาพการ | ผลิตข้าวโพดหวาน จำนวน 0 ราย | - วางแผนการปลูกและเตรียม
[5 empty] | ผลิตข้าวโพดหวาน | เชิงปริมาณ | เมล็ดพันธุ์ เตรียมพื้นที่
[5 empty] | จำนวน 70 ราย | - อบรมเกษตรกร แผน 400 ราย | - ประสานงานเกษตรกรกลุ่ม
[6 empty] | ผล 0 ราย | เป้าหมาย
- จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ
แผน 5 แปลง ผล 0 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 63 ราย ผล 0 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตข้าวโพดหวานและนำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
12 | กิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้ | จัดทำแปลงขยายผลการเพิ่ม | 2.425 | 0.07541 | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแปลง | - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ
|  | ประสิทธิภาพการผลิตเห็ด |  | (ร้อยละ 3.11) | ขยายผลการเพิ่มประ | ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการ | จัดฝึกอบรม
|  | และการแปรรูป |  |  | สิทธิภาพการผลิตเห็ด | ผลิตเห็ด จำนวน 5 ราย | - นำก้อนเชื้อเห็ด(ก้อนเชื้อเดิม)
[5 empty] | จำนวน 73 ราย | เชิงปริมาณ | ออกทำลาย ทำความสะอาดโรงเรือน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร แผน 420 ราย | พักโรงเรือน
[6 empty] | ผล 0 ราย | - ติดต่อ/ชี้แจง/ประสานงาน
[6 empty] | - จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ | เกษตรกรและออกสำรวจพื้นที่
แผน 3 แปลง ผล 1 แปลง
- ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร
แผน 73 ราย ผล 5 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตเห็ดและนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชทำให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
13 | กิจกรรมติดตามและประเมินผล |  | 1.521 | 0.15934 |  | ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วม
| การดำเนินงานโครงการ |  |  | (ร้อยละ 10.48) |  | จัดทำแปลงขยายผลเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช จำนวน 645 ราย
เชิงปริมาณ
|  | - ติดตามและประเมินผลเกษตรกร | 0.441 | 0.05272 | - ติดตามประเมินผล | - ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้า
|  | ที่เข้าร่วมโครงการ |  |  | เกษตรกรที่ร่วมทำแปลง | ร่วมแปลงขยายผลแผน 490 ราย
[5 empty] | ขยายผลการเพิ่มประ | ผล 0 ราย
สิทธิภาพการผลิตพืช
490 ราย
|  | - ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน | 0.4 | 0 | - ติดตามประเมินผล | - ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน | - ประชุมคณะทำงาน วางแผนการ
[5 empty] | การดำเนินโครงการโดย | แผน 3 ครั้ง ผล 1 ครั้ง | ดำเนินงาน และพิจารณาทิศทาง
[5 empty] | การประชุม และรายงาน | - จัดทำเอกสาร แผน 200 เล่ม | การดำเนินงานโครงการฯ
[5 empty] | ผลการดำเนินงานรอบ | ผล 0 เล่ม | ปี 2566-2570
6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน และจัดทำ
รายงานประจำปี
|  | - บริหารโครงการ และติดตาม | 0.68 | 0.10662 | - ติดตามประสานงาน | - บริหารโครงการ และติดตาม
|  | ประสานงาน |  |  | โครงการตำบลมั่นคง | ประสานงานแผน 7 ครั้ง ผล 0 ครั้ง
มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน
7 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตพืชและนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชทำให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพมากขึ้น

## ภาพประกอบการดำเนินงาน
รูปภาพที่ ๑ :
ติดต่อหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
รูปภาพที่ ๒ :
แปลงต้นแบบกาแฟ
รูปภาพที่ ๓ :
แปลงต้นแบบกาแฟ
รูปภาพที่ ๔ :
แปลงต้นแบบกล้วยหิน
รูปภาพที่ ๕ :
แปลงต้นแบบปาล์มน้ำมัน

## sending
ตารางการจัดส่งข้อมูล
ผู้ส่ง (เจ้าภาพ/หน่วยรับงบ) | ชื่อไฟล์ Excel ที่ต้องตั้ง | อีเมล |  | หมายเหตุ | ห้วงเวลาการส่งข้อมูล
|  | อีเมลที่สามารถเข้าถึงได้ | อีเมลที่ส่งถึง
ระดับอำนวยการขับเคลื่อนมิติงาน
มิติงานความมั่นคง | SR04 | a.sbpreport@gmail.com และ sbpreport01-07 |  | รวบรวม SR 01 - 04 ใส่ไว้ใน Google Drive ของ a.sbpreport@gmail.com | ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
มิติงานการพัฒนา | SR04 | a.sbpreport@gmail.com และ sbpreport08-13
ระดับแผนงาน
แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง พื้นที่ จชต. | SR03-01 | sbpreport01@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport01@gmail.com | ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส
แผนงานที่ 2 ยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย | SR03-02 | sbpreport02@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport02@gmail.com
แผนงานที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน | SR03-03 | sbpreport03@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport03@gmail.com
แผนงานที่ 4 แก้ไขและป้องกันปัญหาแทรกซ้อน | SR03-04 | sbpreport04@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport04@gmail.com
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR03-05 | sbpreport05@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport05@gmail.com
แผนงานที่ 6 แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี | SR03-06 | sbpreport06@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport06@gmail.com
แผนงานที่ 7 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และนานาชาติ | SR03-07 | sbpreport07@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport07@gmail.com
แผนงานที่ 8 สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR03-08 | sbpreport08@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport08@gmail.com
แผนงานที่ 9 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง | SR03-09 | sbpreport09@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport09@gmail.com
แผนงานที่ 10 อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ | SR03-10 | sbpreport10@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport10@gmail.com
แผนงานที่ 11 ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR03-11 | sbpreport11@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport11@gmail.com
แผนงานที่ 12 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR03-12 | sbpreport12@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport12@gmail.com
แผนงานที่ 13 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล | SR03-13 | sbpreport13@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 03 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport13@gmail.com
ระดับโครงการสำคัญ
1) ข่าวกรองเชิงรุก | SR02-01 | sbpreport01@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport01@gmail.com | ภายใน 7 วัน หัลงสิ้นเดือน
2) ต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก | SR02-02
3) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว | SR02-03
4) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-04
5) การยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย | SR02-05 | sbpreport02@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport02@gmail.com
6) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง | SR02-06 | sbpreport03@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport03@gmail.com
7) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน | SR02-07
8) การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง | SR02-08
9) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย | SR02-09
10) การป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่น ๆ | SR02-10 | sbpreport04@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport04@gmail.com
11) การเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดสุดโต่ง | SR02-11 | sbpreport05@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport05@gmail.com
12) การป้องกันแนวคิดสุดโต่งในเยาวชนและกลุ่มสตรี | SR02-12
13) การศึกษาเพื่อความมั่นคง | SR02-13
14) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำผิดในคดีความมั่นคง | SR02-14
15) การศึกษาและผลิตชุดข้อมูลเพื่อสลายแนวคิดหัวสุดโต่ง | SR02-15
16) การสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-16 | sbpreport06@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport06@gmail.com
17) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-17 | sbpreport07@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport07@gmail.com
18) การภาคประชาสังคมร่วมใจ | SR02-18
19) การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ | SR02-19
20) สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-20 | sbpreport08@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport08@gmail.com
21) การส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-21 | sbpreport09@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport09@gmail.com
22) การนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม | SR02-22
23) ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง | SR02-23
24) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา | SR02-24 | sbpreport10@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport10@gmail.com
25) อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-25
26) เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง | SR02-26
27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน | SR02-27 | sbpreport11@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport11@gmail.com
28) พัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR02-28 | sbpreport12@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport12@gmail.com
29) แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น | SR02-29 | sbpreport13@gmail.com |  | รวบรวม SR 01 - 02 ไว้ใน Google Drive ของ sbpreport13@gmail.com
30) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ | SR02-30
31) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสำคัญ | SR02-31
ระดับหน่วยรับงบประมาณ
1) ข่าวกรองเชิงรุก |  |  |  |  | ภายใน 5 วัน หลังสิ้นเดือน
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport01@gmail.com
- กองบัญชาการกองทัพไทย | SR01-บก.ทท.
- กองทัพบก | SR01-ทบ.
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ | SR01-DSI
2) ต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport01@gmail.com
3) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport01@gmail.com
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | SR01-สนว.
4) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport01@gmail.com
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ | SR01-สมช.
5) การยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport02@gmail.com
6) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport03@gmail.com
- กองทัพบก | SR01-ทบ.
- กองทัพเรือ | SR01-ทร.
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | SR01-สตช.
7) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport03@gmail.com
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | SR01-สตช.
8) การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport03@gmail.com
9) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport03@gmail.com
10) การป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่น ๆ
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport04@gmail.com
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
11) การเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดสุดโต่ง
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport05@gmail.com
12) การป้องกันแนวคิดสุดโต่งในเยาวชนและกลุ่มสตรี
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport05@gmail.com
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
13) การศึกษาเพื่อความมั่นคง
- สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | SR01-สป.กต |  | sbpreport05@gmail.com
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | SR01-สป.ศธ.
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | SR01-สพฐ.
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | SR01-สอศ.
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | SR01-สป.อว.
- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา | SR01-มรย.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
14) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำผิดในคดีความมั่นคง
- กรมคุมประพฤติ | SR01-กรมคุมประพฤติ |  | sbpreport05@gmail.com
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | SR01-กคส.
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | SR01-กรมพินิจ
- กรมราชทัณฑ์ | SR01-กรมราชทัณฑ์
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | SR01-สตช.
15) การศึกษาและผลิตชุดข้อมูลเพื่อสลายแนวคิดหัวสุดโต่ง
- ไม่มีหน่วยงานเข้าร่วม | SR01 |  | sbpreport05@gmail.com
16) การสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport06@gmail.com
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ | SR01-สมช.
17) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport07@gmail.com
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
18) การภาคประชาสังคมร่วมใจ
- สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | SR01-สป.กต. |  | sbpreport07@gmail.com
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
19) การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ
- ไม่มีหน่วยงานเข้าร่วม | SR01 |  | sbpreport07@gmail.com
20) สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport08@gmail.com
- กรมประชาสัมพันธ์ | SR01-กปส.
- กองทัพบก | SR01-ทบ.
- กองทัพเรือ | SR01-ทร.
- กองทัพอากาศ | SR01-ทอ.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต
21) การส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport09@gmail.com
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | SR01-พศ.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
22) การนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport09@gmail.com
23) ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport09@gmail.com
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | SR01-สป.วธ.
- กรมการศาสนา | SR01-ศน.
- กรมศิลปากร | SR01-ศก.
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | SR01-สศร.
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | SR01-สป.ศธ.
- สถาบันวิทยาลัยชุมชน | SR01-วชช.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
24) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport10@gmail.com
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | SR01-สป.พม.
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | SR01-สป.ศธ.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
25) อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | SR01-สป.ยธ. |  | sbpreport10@gmail.com
- กรมบังคับคดี | SR01-กรมบังคับคดี
- กรมราชทัณฑ์ | SR01-กรมราชทัณฑ์
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
26) เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport10@gmail.com
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | SR01-กคส.
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | SR01-กสม.
27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport11@gmail.com
- กองบัญชาการกองทัพไทย | SR01-บก.ทท.
- กรมพลศึกษา | SR01-กพล.
- กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | SR01-พส.
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | SR01-สป.กษ.
- กรมการข้าว | SR01-กข.
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | SR01-กตส.
- กรมประมง | SR01-กปม.
- กรมปศุสัตว์ | SR01-กปศ.
- กรมพัฒนาที่ดิน | SR01-พด.
- กรมวิชาการเกษตร | SR01-กวก.
- กรมส่งเสริมการเกษตร | SR01-สสก.
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- กรมที่ดิน | SR01-กด.
- กรมโยธาธิการและผังเมือง | SR01-ยผ.
- สถาบันวิทยาลัยชุมชน | SR01-วชช.
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | SR01-สป.สธ.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
28) พัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรมทางหลวงชนบท | SR01-ทช. |  | sbpreport12@gmail.com
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | SR01-กพร.
29) แก้ไขปัญหาทุตริตคอร์รัปชั่น
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | SR01-ปปท. |  | sbpreport13@gmail.com
30) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport13@gmail.com
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | SR01-กพ.
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ | SR01-สมช.
- กรมการปกครอง | SR01-ปค.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.
31) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสำคัญ
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | SR01-กอ.รมน. |  | sbpreport13@gmail.com
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ | SR01-สมช.
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | SR01-ศอ.บต.

## list name
รายชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง พื้นที่ จชต.
แผนงานที่ 2 ยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
แผนงานที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานที่ 4 แก้ไขและป้องกันปัญหาแทรกซ้อน
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 6 แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
แผนงานที่ 7 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และนานาชาติ
แผนงานที่ 8 สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 9 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
แผนงานที่ 10 อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แผนงานที่ 11 ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 12 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 13 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
รายชื่อโครงการสำคัญ
1) ข่าวกรองเชิงรุก
2) ต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก
3) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว
4) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5) การยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
6) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง
7) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน
8) การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง
9) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย
10) การป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่น ๆ
11) การเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดสุดโต่ง
12) การป้องกันแนวคิดสุดโต่งในเยาวชนและกลุ่มสตรี
13) การศึกษาเพื่อความมั่นคง
14) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำผิดในคดีความมั่นคง
15) การศึกษาและผลิตชุดข้อมูลเพื่อสลายแนวคิดหัวสุดโต่ง
16) การสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
17) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้
18) การภาคประชาสังคมร่วมใจ
19) การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ
20) สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
21) การส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22) การนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม
23) ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
24) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา
25) อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26) เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
27) ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
28) พัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้
29) แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
30) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ
31) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสำคัญ
รายชื่อกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
อื่น ๆ
รายชื่อกรม
กรมการข้าว
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการศาสนา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมประพฤติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมทางหลวงชนบท
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพลศึกษา
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมราชทัณฑ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองทัพบก
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย