**แบบฟอร์มรายงาน**

**แบบฟอร์มจากสถาบันวิจัยพืชสวน**

**ผลการดำเนินงานกิจกรรมแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน** **ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ...........เดือน**

**หน่วยงาน**

**รายงานรายไตรมาส** แนบรายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรม SCE

**ครั้งแรก** เป็นผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65

**ครั้งถัดไป** ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2565 ............................ บาท ผลการใช้จ่าย...................................บาท

2. ผลการดำเนินงาน

| **กิจกรรมย่อยที่** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **ร้อยละความก้าวหน้า** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลสัมฤทธิ์** | **ปัญหาอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร** |  |  |  |  | **ตัวอย่าง** |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 การผลิตต้นกล้าสมุนไพร เพื่อกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร/ผู้สนใจปลูกสมุนไพร  - สนับสนุนต้นสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน  - สนับสนุนสมุนไพรตำรับยาหายาก | ต้น | 11,000 | 2,200 | 20  (ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมนี้เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี) | ได้ดำเนินการดังนี้  1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์  2. เพาะเมล็ด หรือใช้ส่วนขยายพันธุ์ ย้ายต้นกล้าลงในวัสดุปลูก และดูแลรักษาต้นกล้า  3. สนับสนุนให้กับเกษตรกร/ประชาชน แสดงบัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ผู้ที่ได้รับต้นพันธุ์ (แนบเอกสารส่ง) | - ได้ต้นพันธุ์ดี เพื่อกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร  1) สนับสนุนให้ใคร กี่ราย อยู่พื้นที่ไหน ปริมาณเท่าไหร่  2) เกษตรกร (ผู้รับการสนับสนุน) สามารถนำไปปลูกได้เป็นพื้นที่กี่ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ |  |
| 1.1.2 ..................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ** |  |  |  |  |  |  | (จัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด เกษตรกรผลิตสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15) เช่น เกษตรกรยื่นขอขึ้นทะเบียน GAP จำนวนกี่ราย |
| 1.2.1 ...................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1 การแปรรูปสมุนไพรเศรษฐกิจและสมุนไพรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  | เกษตรกร แปรรูปได้กี่กิโล มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ |  |
| 2.1.1 การพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP | แห่ง | 1 |  | 30  (ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมนี้เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี) | ระบุ........................................  (อธิบายความก้าวหน้ากระบวนการดำเนินงาน ว่า ณ วันที่รายงานดำเนินการอะไรไปบ้าง) | ระบุ.................................. |  |
| 2.1.2 ........................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 การบริการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรม** |  |  |  |  | ระบุ............ กำหนดการฝึกอบรม รายไตรมาส |  |  |
| 2.2.1 บริการเครื่องมือแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ |  |  |  |  |  | เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรใด ในพื้นที่ไหน กี่ราย/กี่กลุ่ม มารับบริการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรอะไร ปริมาณเท่าไหร่ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปเท่าไหร่ |  |
| 2.2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (บุคคลภายนอก)“การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”  (หลักสูตร 3 วัน) | ราย | 15 |  | 20 | - ได้กำหนดสถานที่/กลุ่มเป้าหมายสำหรับฝึกอบรมโดยคัดเลือกอบรมให้นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร  - จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”  - ติดต่อวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ตัวอย่าง  1) อธิบายความก้าวหน้ากระบวนการดำเนินงาน ว่า ณ วันที่รายงานดำเนินการอะไรไปบ้าง (เช่น ประสานเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย/จัดทำหลักสูตร หรือเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/มีแผนฝึกอบรมเดือนไหน)  2) ชื่อหลักสูตร  3) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เป็นใครบ้าง (เช่น ชื่อกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรรายย่อย อยู่ในพื้นที่ไหน (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) | 1) ผลการฝึกอบรม เกษตรกรได้รับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์และมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่  2) เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดต่อไหม ทำอะไร |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสำรวจและปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การเพิ่มจำนวนข้อมูลลงฐานข้อมูล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 การเพิ่มจำนวนข้อมูลลงฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. การติดตามและประเมินผล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมฯ |  |  |  |  |  |  |  |

**เอกสารแนบ**

**ระบุข้อมูล รายชื่อเกษตรกร รูปภาพประกอบ**