**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**เอกสารแนบ**

**(คำชี้แจงการรายงาน)**

**เอกสารแนบ**

**(คำชี้แจงการรายงาน)**

**โครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร**

**ข้อมูลระดับกรม**

**วัตถุประสงค์โครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

2. เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของภาครัฐและระบบการผลิตของแปลงเกษตรกร  
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ


3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นผู้ตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร

**เป้าหมายโครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและแปลงเกษตรกรนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

| **ชื่อโครงการ/ ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567** | **ผลลัพธ์ (Outcome)**  **จากระบบ e-MENSCR\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| จํานวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจก | กลุ่ม | 10 | 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการนำความรู้เกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการในระบบ การผลิตพื้นที่เกษตร  2) มีมาตรฐานในการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพืชเศรษฐกิจ |

\* ระบบ **e-MENSCR =** ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน  
โครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ข้อมูลตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (โปรดระบุ) ถึง 30 กันยายน 2567**

**QR Code**

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มhttps://bit.ly/4e45mnA**

**การส่งรายงาน : ส่งรายงานภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 ผ่านโปรแกรม SCE**

**ชื่อแฟ้ม “4.19 โครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกฯ\*”**

**ชื่อตัวชี้วัด “5.1 รายงานโครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร”**

**1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน**

**2. การรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**(1) วัตถุประสงค์**

**(2) เป้าหมายการดำเนินงาน**

**(3) ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน**

**(4) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์**

**(5) แผนการดำเนินงาน** แสดงแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลาในรูปแบบตาราง (Gantt Chart) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยต้องชี้แจงให้ละเอียดชัดเจน  
ของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานไปจนถึงการสรุปผล

| **กิจกรรม** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **กรอบเวลา** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค. 66** | **พ.ย. 66** | **ธ.ค. 66** | **ม.ค. 67** | **ก.พ. 67** | **มี.ค. 67** | **เม.ย.67** | **พ.ค.67** | **มิ.ย. 67** | **ก.ค. 67** | **ส.ค. 67** | **ก.ย. 67** |
| 1. พัฒนาบุคลากร กวก. เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินคาร์บอนเครดิต (VVB) ตามกรอบของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ การลงพื้นที่จริง เพื่อฝึกตรวจประเมินคาร์บอนเครดิตภาคสนาม อย่างน้อย 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาบุคลากร กวก. ในหลักสูตรจัดทำโครงการเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิตสำหรับภาคเกษตรและป่าไม้ ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต การลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรกับ อบก. สำหรับ เกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน ในพื้นที่ ภาคกลางและ กรุงเทพฯ จำนวน 2 ครั้ง และ สวพ.1-8 จำนวน 8 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อื่น ๆ (ถ้ามี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(7) สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(8) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**3. สรุปผล**

**3.1 สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ**

**3.2 ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

**4. ผลสำเร็จที่ได้รับ**

**4.1 ตัวชี้วัดบังคับ**

**4.1.1 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**(1) จํานวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจก 10 กลุ่ม** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**ร้อยละความก้าวหน้า**

**กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 100% ของค่าเป้าหมายรายปี ต้องระบุคำชี้แจง**

**4.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) จากระบบ e-MENSCR\***

**(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการนำความรู้เกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกไปประยุกต์ใช้  
เพื่อจัดการในระบบการผลิตพื้นที่เกษตร** (อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**(2) มีมาตรฐานในการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพืชเศรษฐกิจ** (อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**4.2 ผลผลิต (Output) ตามแบบฟอร์ม สศก.4**

**(1) เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินโครงการภาคสมัครใจ จำนวน 10 ราย/ปี** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**5. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ** **หรือผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
ที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ถ้ามี)**

**6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**7. รูปภาพและคำบรรยายประกอบของแต่ละกิจกรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |