**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**2. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน**

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร

3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม สศก.4**

**ข้อมูลระดับกรม**

**1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)**

**วัตถุประสงค์โครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด

2) เพื่อสร้างนิเวศเกษตรที่เหมาะสม เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร

**เป้าหมายโครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

**1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :**

1.1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri- Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 135 แปลง

**2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :**

2.1) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

**2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร**

**วัตถุประสงค์โครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช   
เพื่อยกระดับรายได้สุทธิให้เกษตรกรในชุมชน

**เป้าหมายโครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

**1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :**

1.1) ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนจำนวน 20 ชุมชน

1.2) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้สิทธิ์ในเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ 3 ราย

**2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :**

2.1) เกษตรกรต้นแบบในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 12

**3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

**วัตถุประสงค์โครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

**เป้าหมายโครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

**1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :**

1.1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่

**2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :**

2.1) เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

| **ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** |
| --- | --- | --- |
| **1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)** |  |  |
| 1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กรมวิชาการเกษตร | แปลง | 135 |
| 2) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 |
| **2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร** |  |  |
| 1) จำนวนชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ | ชุมชน | 20 |
| 2) เกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 12 |
| **3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่** |  |  |
| 1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ | กลุ่มแปลงใหญ่ | 35 |
| 2) เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 |

**ส่วนที่ 2 แบบรายงานรายเดือน**

**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**2. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** กผง.(กวป.)

**การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE ครั้งแรก** เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. - ธ.ค. 67ภายในวันที่ 20 มกราคม 2568 **ครั้งถัดไป** ให้รายงานภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

**1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(1) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.Agri Map)” ชื่อตัวชี้วัด “4.3.1 ค.Agri-Map (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (รายเดือน)”**

**2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร)” ชื่อตัวชี้วัด “17.1 เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (รายเดือน)”**

**3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)” ชื่อตัวชี้วัด “1.10.6.1 เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (รายเดือน)”**

**1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน**

**เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้**

| **ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ** | **หน่วยนับ** | **แผนสำนักงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **คำชี้แจง** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)** |  |  |  |  |
| 1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร | แปลง | 135 |  |  |
| 2) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร  Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี ของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 |  |  |
| **2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร** |  |  |  |  |
| 1) จำนวนชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ | ชุมชน | 20 |  |  |
| 2) เกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 12 |  |  |
| **3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่** |  |  |  |  |
| 1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ | กลุ่มแปลงใหญ่ | 35 |  |  |
| 2) เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 |  |  |

**ส่วนที่ 3 แบบรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน**

**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**2. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** กผง.(กวป.)

**การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE**

**รอบ 6 เดือน** เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

**รอบ 12 เดือน** เป็นข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 67 - ก.ย. 68 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568

**1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(1) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.Agri Map)” ชื่อตัวชี้วัด “4.3.2 ค.Agri-Map (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (ราย 6 เดือน และ 12 เดือน)”**

**2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร)” ชื่อตัวชี้วัด “17.2 เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (ราย 6 เดือน และ 12 เดือน)”**

**3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

**ชื่อแฟ้ม “4.02(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (ก.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)” ชื่อตัวชี้วัด “1.10.6.2 เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (ราย 6 เดือน และ 12 เดือน)”**

**1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน**

**เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้**

**2. การรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**(1) วัตถุประสงค์**

**(2) เป้าหมายการดำเนินงาน**

**(3) ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน**

**(4) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์**

**(5) แผนการดำเนินงาน** แสดงแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลาในรูปแบบตาราง (Gantt Chart) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยต้องชี้แจงให้ละเอียดชัดเจนของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานไปจนถึงการสรุปผล

| **กิจกรรม** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **กรอบเวลา** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค. 67** | **พ.ย. 67** | **ธ.ค. 67** | **ม.ค. 68** | **ก.พ. 68** | **มี.ค. 68** | **เม.ย.68** | **พ.ค.68** | **มิ.ย. 68** | **ก.ค. 68** | **ส.ค. 68** | **ก.ย. 68** |
| **1. กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จากกรมพัฒนาที่ดิน และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อย 2.1** ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช 20 ชุมชน  - เกษตรกรต้นแบบ-แปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืชในชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดพัฒนาให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน  - การถ่ายทอดขยายผลเทคโนโลยีให้เกษตรกรในชุมชนผ่านแปลงต้นแบบของชุมชน และเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ผลที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี 1,000 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) การให้คำปรึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน 20 ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อย 2.2** นวัตกรรมวิชาการเกษตรเชิงพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **การถ่ายทอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์** การผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนวัตกรรมงานวิจัย สำหรับขยายผลผ่านผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อย 3.1** การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดหา/สนับสนุน/ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืช ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **อื่น ๆ** (ถ้ามี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(7) สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(8) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**3. สรุปผล**

**3.1 สรุปภาพรวมการดำเนินงาน**

**3.2 ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน**

**4. ผลสำเร็จที่ได้รับ**

**4.1 ตัวชี้วัดบังคับ**

**4.1.1 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**4.1.1.1 กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)**

**(1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 135 แปลง** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

**กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง**

**(2) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** (ใส่ข้อความและตัวเลขในตารางตามตัวอย่าง)

**วิธีคำนวณและจัดเก็บข้อมูล**

1. ตารางสรุป (ตัวอย่างการรายงาน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **รายได้เพิ่มขึ้น(สูงสุด)** | **รายได้เพิ่มขึ้น**  **(ต่ำสุด)** | **เฉลี่ย** |
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 61.51 | ร้อยละ 4.25 | ร้อยละ 25.78 |

2. ตารางข้อมูลประกอบและวิธีการคำนวณ (ตัวอย่าง กรณีที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรรายเดียวกัน 1.2)

| **ชนิดพืช/กิจกรรม** | **จำนวนเกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบ** | **จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ** | **(1)การผลิตตามวิธีเกษตรกร ปี.....** | | | **(2)การผลิตตามเทคโนโลยีต้นแบบ ปี......** | | | **(3) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ(ลดลง)**  **(3) = (2)-(1)** | | | | **(4)ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)**  **(4) = ((3)x100)/(1)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ก)**  **รายได้สุทธิเฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ข)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ค)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **รายได้สุทธิเฉลี่ย** |
| **(ราย)** | **(ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** |
| **มะม่วง** | 18 | 44 | 7,336.63 | 962.88 | 16,732.67 | 6,923.73 | 1,089.50 | 20,312.52 | 412.90 | 126.62 | 3,579.85 | 5.63 | | 13.15 | 21.39 |
| **ลำไย** | XX | XX | 6,307.00 | 850.00 | 8,193.00 | 5,605.00 | 900.00 | 8,863.00 | (-702.00) | 50.00 | 670.00 | (-11.13) | | 5.88 | 8.18 |
| **ทุเรียน** | XX | XX | 15,557.00 | 990.00 | 80,723.00 | 17,085.00 | 1,075.00 | 87,584.00 | 1,528.00 | 85.00 | 6,861.00 | 9.82 | | 8.62 | 8.50 |
| **หวาย** | XX | XX | 15,760.00 | 10,109.00 | 24,676.00 | 16,900.00 | 12,649.00 | 33,696.00 | 1,140.00 | 2,540.00 | 9,020.00 | 7.23 | | 25.22 | 37.01 |
| **เสาวรส** | XX | XX | 8,385.00 | 1,272.00 | 25,440.00 | 7,293.00 | 1,326.00 | 26,520.00 | (-1,092.00) | 54.00 | 1,080.00 | (-13.02) | | 4.25 | 4.25 |
| **แก้วมังกร** | XX | XX | 8,900.00 | 3,494.67 | 52,421.67 | 9,150.00 | 3,835.33 | 57,530.33 | 250.00 | 340.67 | 5,108.67 | 2.81 | | 9.75 | 9.75 |
| **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** | XX | XX | 3,650.13 | 1,139.00 | 3,416.00 | 3,504.00 | 1,107.63 | 4,975.02 | (-146.13) | (-31.38) | 1,559.02 | (-4.00) | | (-2.75) | 45.64 |
| **ปาล์มน้ำมัน** | XX | XX | 3,238.33 | 1,513.33 | 2,261.17 | 3,096.33 | 1,616.83 | 2,750.17 | (-142.00) | 103.50 | 489.00 | (-4.38) | | 6.84 | 21.63 |
| **พืชผัก** | XX | XX | 27,189.35 | 1,527.90 | 21,947.79 | 27,016.43 | 1,870.30 | 35,448.88 | (-172.92) | 342.41 | 13,501.08 | (-0.64) | | 22.41 | 61.51 |
| **งาดำ** | XX | XX | 2,964.00 | 84.60 | 1,942.80 | 3,074.00 | 99.90 | 2,719.20 | 110.00 | 15.30 | 776.40 | 3.71 | | 18.09 | 39.96 |

**คำอธิบาย :**

1. การวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

1.1 กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ-ไม่เข้าร่วมโครงการ) หรือ (เกษตรกรแปลงต้นแบบ-เกษตรกรทั่วไป) *ในกรณีนี้ต้องระบุจำนวนรายที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มด้วย*

1.2 กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ-หลังเข้าร่วมโครงการ) หรือ (วิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร-วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

2. ต้นทุนการผลิต ให้รวมทั้ง ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และ ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี/ ชีวภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนย้าย เป็นต้น

3. รายได้สุทธิ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชเป้าหมาย ไม่รวมรายได้เสริมจากพืชอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ โดยหักต้นทุนการผลิตออกแล้ว

**4.1.1.2 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร**

**(1) จำนวนชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 20 ชุมชน** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

**กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง**

**(2) เกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12**(ใส่ข้อความและตัวเลขในตารางตามตัวอย่าง)

**วิธีคำนวณและจัดเก็บข้อมูล**

1. ตารางสรุป (ตัวอย่างการรายงาน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **รายได้เพิ่มขึ้น(สูงสุด)** | **รายได้เพิ่มขึ้น**  **(ต่ำสุด)** | **เฉลี่ย** |
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 61.51 | ร้อยละ 4.25 | ร้อยละ 25.78 |

2. ตารางข้อมูลประกอบและวิธีการคำนวณ (ตัวอย่าง กรณีที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรรายเดียวกัน 1.2)

| **ชนิดพืช/กิจกรรม** | **จำนวนเกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบ** | **จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ** | **(1)การผลิตตามวิธีเกษตรกร ปี.....** | | | **(2)การผลิตตามเทคโนโลยีต้นแบบ ปี......** | | | **(3) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ(ลดลง)**  **(3) = (2)-(1)** | | | | **(4)ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)**  **(4) = ((3)x100)/(1)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ก)**  **รายได้สุทธิเฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ข)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ค)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **รายได้สุทธิเฉลี่ย** |
| **(ราย)** | **(ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** |
| **มะม่วง** | 18 | 44 | 7,336.63 | 962.88 | 16,732.67 | 6,923.73 | 1,089.50 | 20,312.52 | 412.90 | 126.62 | 3,579.85 | 5.63 | | 13.15 | 21.39 |
| **ลำไย** | XX | XX | 6,307.00 | 850.00 | 8,193.00 | 5,605.00 | 900.00 | 8,863.00 | (-702.00) | 50.00 | 670.00 | (-11.13) | | 5.88 | 8.18 |
| **ทุเรียน** | XX | XX | 15,557.00 | 990.00 | 80,723.00 | 17,085.00 | 1,075.00 | 87,584.00 | 1,528.00 | 85.00 | 6,861.00 | 9.82 | | 8.62 | 8.50 |
| **หวาย** | XX | XX | 15,760.00 | 10,109.00 | 24,676.00 | 16,900.00 | 12,649.00 | 33,696.00 | 1,140.00 | 2,540.00 | 9,020.00 | 7.23 | | 25.22 | 37.01 |
| **เสาวรส** | XX | XX | 8,385.00 | 1,272.00 | 25,440.00 | 7,293.00 | 1,326.00 | 26,520.00 | (-1,092.00) | 54.00 | 1,080.00 | (-13.02) | | 4.25 | 4.25 |
| **แก้วมังกร** | XX | XX | 8,900.00 | 3,494.67 | 52,421.67 | 9,150.00 | 3,835.33 | 57,530.33 | 250.00 | 340.67 | 5,108.67 | 2.81 | | 9.75 | 9.75 |
| **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** | XX | XX | 3,650.13 | 1,139.00 | 3,416.00 | 3,504.00 | 1,107.63 | 4,975.02 | (-146.13) | (-31.38) | 1,559.02 | (-4.00) | | (-2.75) | 45.64 |
| **ปาล์มน้ำมัน** | XX | XX | 3,238.33 | 1,513.33 | 2,261.17 | 3,096.33 | 1,616.83 | 2,750.17 | (-142.00) | 103.50 | 489.00 | (-4.38) | | 6.84 | 21.63 |
| **พืชผัก** | XX | XX | 27,189.35 | 1,527.90 | 21,947.79 | 27,016.43 | 1,870.30 | 35,448.88 | (-172.92) | 342.41 | 13,501.08 | (-0.64) | | 22.41 | 61.51 |
| **งาดำ** | XX | XX | 2,964.00 | 84.60 | 1,942.80 | 3,074.00 | 99.90 | 2,719.20 | 110.00 | 15.30 | 776.40 | 3.71 | | 18.09 | 39.96 |

**คำอธิบาย :**

1. การวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

1.1 กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ-ไม่เข้าร่วมโครงการ) หรือ (เกษตรกรแปลงต้นแบบ-เกษตรกรทั่วไป) *ในกรณีนี้ต้องระบุจำนวนรายที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มด้วย*

1.2 กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ-หลังเข้าร่วมโครงการ) หรือ (วิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร-วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

2. ต้นทุนการผลิต ให้รวมทั้ง ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และ ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี/ ชีวภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนย้าย เป็นต้น

3. รายได้สุทธิ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชเป้าหมาย ไม่รวมรายได้เสริมจากพืชอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ โดยหักต้นทุนการผลิตออกแล้ว

**4.1.1.3 กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

**(1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

**กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง**

**(2) เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** (ใส่ข้อความและตัวเลขในตารางตามตัวอย่าง)

**วิธีคำนวณและจัดเก็บข้อมูล**

1. ตารางสรุป (ตัวอย่างการรายงาน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **รายได้เพิ่มขึ้น(สูงสุด)** | **รายได้เพิ่มขึ้น**  **(ต่ำสุด)** | **เฉลี่ย** |
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 61.51 | ร้อยละ 4.25 | ร้อยละ 25.78 |

2. ตารางข้อมูลประกอบและวิธีการคำนวณ (ตัวอย่าง กรณีที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรรายเดียวกัน 1.2)

| **ชนิดพืช/กิจกรรม** | **จำนวนเกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบ** | **จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ** | **(1)การผลิตตามวิธีเกษตรกร ปี.....** | | | **(2)การผลิตตามเทคโนโลยีต้นแบบ ปี......** | | | **(3) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ(ลดลง)**  **(3) = (2)-(1)** | | | | **(4)ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)**  **(4) = ((3)x100)/(1)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ก)**  **รายได้สุทธิเฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ข)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ค)**  **รายได้สุทธิ**  **เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **รายได้สุทธิเฉลี่ย** |
| **(ราย)** | **(ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** |
| **มะม่วง** | 18 | 44 | 7,336.63 | 962.88 | 16,732.67 | 6,923.73 | 1,089.50 | 20,312.52 | 412.90 | 126.62 | 3,579.85 | 5.63 | | 13.15 | 21.39 |
| **ลำไย** | XX | XX | 6,307.00 | 850.00 | 8,193.00 | 5,605.00 | 900.00 | 8,863.00 | (-702.00) | 50.00 | 670.00 | (-11.13) | | 5.88 | 8.18 |
| **ทุเรียน** | XX | XX | 15,557.00 | 990.00 | 80,723.00 | 17,085.00 | 1,075.00 | 87,584.00 | 1,528.00 | 85.00 | 6,861.00 | 9.82 | | 8.62 | 8.50 |
| **หวาย** | XX | XX | 15,760.00 | 10,109.00 | 24,676.00 | 16,900.00 | 12,649.00 | 33,696.00 | 1,140.00 | 2,540.00 | 9,020.00 | 7.23 | | 25.22 | 37.01 |
| **เสาวรส** | XX | XX | 8,385.00 | 1,272.00 | 25,440.00 | 7,293.00 | 1,326.00 | 26,520.00 | (-1,092.00) | 54.00 | 1,080.00 | (-13.02) | | 4.25 | 4.25 |
| **แก้วมังกร** | XX | XX | 8,900.00 | 3,494.67 | 52,421.67 | 9,150.00 | 3,835.33 | 57,530.33 | 250.00 | 340.67 | 5,108.67 | 2.81 | | 9.75 | 9.75 |
| **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** | XX | XX | 3,650.13 | 1,139.00 | 3,416.00 | 3,504.00 | 1,107.63 | 4,975.02 | (-146.13) | (-31.38) | 1,559.02 | (-4.00) | | (-2.75) | 45.64 |
| **ปาล์มน้ำมัน** | XX | XX | 3,238.33 | 1,513.33 | 2,261.17 | 3,096.33 | 1,616.83 | 2,750.17 | (-142.00) | 103.50 | 489.00 | (-4.38) | | 6.84 | 21.63 |
| **พืชผัก** | XX | XX | 27,189.35 | 1,527.90 | 21,947.79 | 27,016.43 | 1,870.30 | 35,448.88 | (-172.92) | 342.41 | 13,501.08 | (-0.64) | | 22.41 | 61.51 |
| **งาดำ** | XX | XX | 2,964.00 | 84.60 | 1,942.80 | 3,074.00 | 99.90 | 2,719.20 | 110.00 | 15.30 | 776.40 | 3.71 | | 18.09 | 39.96 |

**คำอธิบาย :**

1. การวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

1.1 กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ-ไม่เข้าร่วมโครงการ) หรือ (เกษตรกรแปลงต้นแบบ-เกษตรกรทั่วไป) *ในกรณีนี้ต้องระบุจำนวนรายที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มด้วย*

1.2 กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ-หลังเข้าร่วมโครงการ) หรือ (วิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร-วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

2. ต้นทุนการผลิต ให้รวมทั้ง ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และ ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี/ ชีวภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนย้าย เป็นต้น

3. รายได้สุทธิ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชเป้าหมาย ไม่รวมรายได้เสริมจากพืชอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ โดยหักต้นทุนการผลิตออกแล้ว

**5. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ** **หรือผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ถ้ามี)**

**6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**7. รูปภาพและคำบรรยายประกอบของแต่ละกิจกรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |