แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม สศก.4

ข้อมูลระดับกรม

วัตถุประสงค์โครงการ (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายโครงการ (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1.1) เกษตรกรในพื้นที่ คทช. ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 720 ราย

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

2.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในการการดำเนินชีวิตต่อไป

| ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพ | ราย | 720 |
| 2. เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 |
| เป้าหมายการให้บริการ |  |  |
| 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 |

ส่วนที่ 2 แบบรายงานรายเดือน

แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : กผง.(กวป.)

การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE ชื่อแฟ้ม “4.17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (คทช.)” ชื่อตัวชี้วัด “เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (รายเดือน)”

ครั้งแรก เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. - ธ.ค. 67 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2568

ครั้งถัดไป ให้รายงานภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

| ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ | หน่วยนับ | แผนสำนักงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพ | ราย | 720 |  |  |
| 2. เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 |  |  |
| เป้าหมายการให้บริการ |  |  |  |  |
| 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่า (เฉพาะข้อนี้รายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ) | ร้อยละ | 90 |  | (โปรดระบุวิธีการคำนวณ) |

ส่วนที่ 3 แบบรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : กผง.(กวป.)

การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE ชื่อแฟ้ม “4.17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (คทช.)” ชื่อตัวชี้วัด “เอกสารแนบ (สำหรับหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ) (ราย 6 เดือน และ 12 เดือน)”

รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

รอบ 12 เดือน เป็นข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 67 - ก.ย. 68 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568

1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2. การรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน

(1) วัตถุประสงค์

(2) เป้าหมายการดำเนินงาน

(3) ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน

(4) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

(5) แผนการดำเนินงาน แสดงแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลาในรูปแบบตาราง (Gantt Chart) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยต้องชี้แจง
ให้ละเอียดชัดเจนของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานไปจนถึงการสรุปผล

| กิจกรรม | สถานที่ดำเนินงาน | กรอบเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ (ถ้ามี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม

(7) สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม

(8) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายกิจกรรม

3. สรุปผล

3.1 สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ

3.2 ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

4. ผลสำเร็จที่ได้รับ

4.1 ตัวชี้วัดบังคับ

4.1.1 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพ 720 ราย (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง

(2) เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ใส่ข้อความและตัวเลขในตารางตามตัวอย่าง)

วิธีคำนวณและจัดเก็บข้อมูล

1. ตารางสรุป (ตัวอย่างการรายงาน)

| โครงการ | รายได้เพิ่มขึ้น(สูงสุด) | รายได้เพิ่มขึ้น (ต่ำสุด) | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 61.51 | ร้อยละ 4.25 | ร้อยละ 25.78 |

2. ตารางข้อมูลประกอบและวิธีการคำนวณ (ตัวอย่าง กรณีที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรรายเดียวกัน 1.2)

| ชนิดพืช/กิจกรรม | จำนวนเกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบ | จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ | (1)การผลิตตามวิธีเกษตรกร ปี..... |  |  | (2)การผลิตตามเทคโนโลยีต้นแบบ ปี...... |  |  | (3) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ(ลดลง) (3) = (2)-(1) |  |  |  | (4)ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง) (4) = ((3)x100)/(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย | ผลผลิตเฉลี่ย | (ก) รายได้สุทธิเฉลี่ย | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย | ผลผลิตเฉลี่ย | (ข) รายได้สุทธิ เฉลี่ย | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย | ผลผลิตเฉลี่ย | (ค) รายได้สุทธิ เฉลี่ย | ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย |  | ผลผลิตเฉลี่ย | รายได้สุทธิเฉลี่ย |
|  | (ราย) | (ไร่) | (บาท/ไร่) | (กิโลกรัม/ไร่) | (บาท/ไร่) | (บาท/ไร่) | (กิโลกรัม/ไร่) | (บาท/ไร่) | (บาท/ไร่) | (กิโลกรัม/ไร่) | (บาท/ไร่) |  |  |  |  |
| มะม่วง | 18 | 44 | 7,336.63 | 962.88 | 16,732.67 | 6,923.73 | 1,089.50 | 20,312.52 | 412.90 | 126.62 | 3,579.85 | 5.63 |  | 13.15 | 21.39 |
| ลำไย | XX | XX | 6,307.00 | 850.00 | 8,193.00 | 5,605.00 | 900.00 | 8,863.00 | (-702.00) | 50.00 | 670.00 | (-11.13) |  | 5.88 | 8.18 |
| ทุเรียน | XX | XX | 15,557.00 | 990.00 | 80,723.00 | 17,085.00 | 1,075.00 | 87,584.00 | 1,528.00 | 85.00 | 6,861.00 | 9.82 |  | 8.62 | 8.50 |
| หวาย | XX | XX | 15,760.00 | 10,109.00 | 24,676.00 | 16,900.00 | 12,649.00 | 33,696.00 | 1,140.00 | 2,540.00 | 9,020.00 | 7.23 |  | 25.22 | 37.01 |
| เสาวรส | XX | XX | 8,385.00 | 1,272.00 | 25,440.00 | 7,293.00 | 1,326.00 | 26,520.00 | (-1,092.00) | 54.00 | 1,080.00 | (-13.02) |  | 4.25 | 4.25 |
| แก้วมังกร | XX | XX | 8,900.00 | 3,494.67 | 52,421.67 | 9,150.00 | 3,835.33 | 57,530.33 | 250.00 | 340.67 | 5,108.67 | 2.81 |  | 9.75 | 9.75 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | XX | XX | 3,650.13 | 1,139.00 | 3,416.00 | 3,504.00 | 1,107.63 | 4,975.02 | (-146.13) | (-31.38) | 1,559.02 | (-4.00) |  | (-2.75) | 45.64 |
| ปาล์มน้ำมัน | XX | XX | 3,238.33 | 1,513.33 | 2,261.17 | 3,096.33 | 1,616.83 | 2,750.17 | (-142.00) | 103.50 | 489.00 | (-4.38) |  | 6.84 | 21.63 |
| พืชผัก | XX | XX | 27,189.35 | 1,527.90 | 21,947.79 | 27,016.43 | 1,870.30 | 35,448.88 | (-172.92) | 342.41 | 13,501.08 | (-0.64) |  | 22.41 | 61.51 |
| งาดำ | XX | XX | 2,964.00 | 84.60 | 1,942.80 | 3,074.00 | 99.90 | 2,719.20 | 110.00 | 15.30 | 776.40 | 3.71 |  | 18.09 | 39.96 |

คำอธิบาย :

1. การวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

1.1 กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ-ไม่เข้าร่วมโครงการ) หรือ (เกษตรกรแปลงต้นแบบ-เกษตรกรทั่วไป) ในกรณีนี้ต้องระบุจำนวนรายที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มด้วย

1.2 กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ-หลังเข้าร่วมโครงการ) หรือ (วิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร-วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

2. ต้นทุนการผลิต ให้รวมทั้ง ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และ ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี/ ชีวภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนย้าย เป็นต้น

3. รายได้สุทธิ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชเป้าหมาย ไม่รวมรายได้เสริมจากพืชอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ โดยหักต้นทุนการผลิตออกแล้ว

(3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ตามแบบฟอร์ม สศก.4

(1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในการการดำเนินชีวิตต่อไป (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

5. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หรือผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ถ้ามี)

6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7. รูปภาพและคำบรรยายประกอบของแต่ละกิจกรรม

| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |